ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- และ

- ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- หน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- (รอบ 6 เดือน)

- (ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)

- งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

- กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- สารบัญ

| - หัวข้อ | - หน้า |
| --- | --- |
| - บทสรุปผู้บริหาร | - 2 |
| - แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ และการติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | - 3 |
| - ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน) |  |
| - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | - 4 |
| - ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก | - 8 |
| - สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำคัญ | - 9 |

- บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 52 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีร่วมกับหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ/สำนัก ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของผู้บริหาร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        มีหน่วยงานภายในที่ร่วมลงนามในคำรับรองจำนวน 20 หน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานจากคณะ/สำนัก ผ่านระบบ E-Performance จำแนกรายมิติเป็น 4 มิติ จำนวน 52 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1.5772 (จากคะแนนเต็ม 5) สรุปผลการดำเนินงานแยกรายมิติ ดังนี้

| มิติ | จำนวนตัวชี้วัด | เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- |
| มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน | 18 | 0.5152 |
| มิติที่ 2 ด้านการวิจัย | 11 | 0.3998 |
| มิติที่ 3 ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 15 | 0.5039 |
| มิติที่ 4 ด้านบริหารจัดการ | 8 | 0.1587 |
| รวม | 52 | 1.5772 |

- แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ และการติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

- พิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการติดตามประเมินผล ร่วมกับคณะ/สำนัก

- ติดตามประเมินผลผ่านระบบ E-performance (www.e-manage.ac.th)

- กำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเป็นหลัก

- กำหนดค่าน้ำหนัก ตามความยากง่ายของแต่ละตัวชี้วัด

- กำหนดให้มีตัวชี้วัด Incentive สำหรับตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนยาก โดยมีแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน ดังนี้

- กำหนด ค่าน้ำหนัก x 2

- ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนค่าเป้าหมาย (วงเงิน 1 ล้านบาท)

- นำผลการดำเนินงานมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคณะ/สำนักที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

- หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เช่น

  - โดยใช้ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเป็นค่ากลาง (ระดับ 3)

  - กำหนดให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาหรือผลการดำเนินงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เป็นค่ากลาง (ระดับ 3)

  - เกณฑ์การให้คะแนนจากส่วนกลาง เช่น ก.พ.ร., สำนักงบประมาณ, สมศ., สกอ.เป็นต้น

  - หารือเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกับคณะ/สำนัก

- ค่าคะแนนผลการดำเนินงาน เป็น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)

| ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด | หน่วยนับ | ค่าน้ำหนัก | เป้าหมาย ปี 2558 | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน | ผล | คะแนน | ถ่วงน้ำหนัก |
| 1. การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล (ร้อยละ 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2.50 | 4,836 | 4,461 | 4,552 | 4,644 | 4,739 | 4,836 | NA | NA | NA |
| 2. จำนวนนักศึกษาใหม่ | คน | 2.50 | 5,843 | 5,389 | 5,499 | 5,612 | 5,726 | 5,843 | NA | NA | NA |
| 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 2.50 | 18,550 | 17,110 | 17,459 | 17,815 | 18,179 | 18,550 | 16,960 | 1 | 0.0159 |
| 4. ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 2.50 | 100.00 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | NA | NA | NA |
| 5. ร้อยละของผู้สำเร็จที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | NA | NA | NA |
| 6. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ปรากฎในเล่มมคอ.2 ให้ครบถ้วน (เกณฑ์สกอ.) | ร้อยละ | 2.50 | 100.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | NA | NA | NA |
| 7. จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ *** | หลัก สูตร | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.0952 |
| 8. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) | ร้อยละ | 2.50 | 75.00 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 79.00 | 71.51 | 1.25 | 0.0196 |
| 9. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามกรอบ TQF | ร้อยละ | 2.50 | 79.00 | 73.00 | 76.00 | 79.00 | 82.00 | 85.00 | NA | NA | NA |
| 10. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3 และ สมศ.4) | ระดับ | 2.50 | 5.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.24 | 4.24 | 0.0673 |
| 11. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน | ร้อยละ | 2.50 | 84.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 84.80 | 5.00 | 0.0781 |
| 12. จำนวนตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ | ฉบับ | 2.50 | 25.00 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 2.4 | 0.0381 |
| 13.จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ*** | หลัก สูตร | 5.00 | 5.00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1.00 | 0.0317 |
| 14.จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor/กรรมการ/ที่ปรึกษาในต่างประเทศ *** | คน | 5.00 | 15 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 8 | 1.67 | 0.0529 |
| 15. จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Go Eco U *** | หลัก สูตร | 5.00 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1.00 | 0.0317 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข (ร้อยละ 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ระดับ | 2.00 | 5.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA | NA | NA |
| 2. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า | ระดับ | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.17 | 4.17 | 0.0530 |
| 3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) *** | ร้อยละ | 5.00 | 50 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 21.28 | 1 | 0.0317 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการวิจัย | โครง การ | 2.50 | 57 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 84 | 5 | 0.0794 |
| 2. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | โครง การ | 2.50 | 57 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 84 | 5 | 0.0794 |
| 3. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | โครง การ | 2.50 | 46 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 35 | 1 | 0.0159 |
| 4. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.50 | 26.4328 | 52.865 | 105.7300 | 158.595 | 211.4600 | 26.4328 | 17.3622 | 1 | 0.0156 |
| 5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 2.50 | 20.00 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | NA | NA | NA |
| 6. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) | ร้อยละ | 6.00 | 20.00 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 3.51 | 1 | 0.0381 |
| 7. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร *** | ชิ้นงาน | 6.00 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.0381 |
| 8. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัย | ระดับ | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA | NA | NA |
| 9. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ *** | ผลงาน | 6.00 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0.0762 |
| 10. ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ใหม่ทั้งหมด | ร้อยละ | 3.00 | 60 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 40.59 | 1 | 0.0190 |
| 11. จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์*** | ผลงาน | 6.00 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0.0381 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดำริ (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 2.00 | 43 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 45 | 3.4 | 0.432 |
| 2. จำนวนผู้รับบริการโครงการบริการวิชาการ | คน | 2.00 | 25,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 8,938 | 1.79 | 0.0227 |
| 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 2.00 | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 75.91 | 2.18 | 0.0273 |
| 4. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 2.00 | 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 62.50 | 1 | 0.0127 |
| 5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.00 | 144.8082 | 28.9616 | 57.9233 | 86.8849 | 115.8466 | 144.8082 | 118.7644 | 4.10 | 0.0513 |
| 6. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย (สมศ.ที่ 8) | ระดับ | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.74 | 3.74 | 0.0475 |
| 7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ | ระดับ | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.0254 |
| 8. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) *** | ร้อยละ | 5.00 | 60.00 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 60.19 | 3.04 | 0.0964 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 2.00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.0381 |
| 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 2.00 | 25,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 23,950 | 2.79 | 0.0354 |
| 3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 2.00 | 90.00 | 80 | 85 | 90.00 | 95 | 100 | 80 | 1.00 | 0.0127 |
| 4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 2.00 | 90.00 | 80 | 85 | 90.00 | 95 | 100 | 80 | 1.00 | 0.0127 |
| 5. ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.00 | 2.0239 | 0.4048 | 0.8096 | 1.2143 | 1.6191 | 2.0239 | 1.4750 | 3.66 | 0.0464 |
| 6. ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) | ระดับ | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA | NA | NA |
| 7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา | ระดับ | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.00 | 0.0317 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร | ระดับ | 2.50 | 5.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.0159 |
| 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับ | 2.50 | 5.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.0317 |
| 3. ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย | ระดับ | 2.50 | 4.30 | 4.04 | 4.13 | 4.21 | 4.29 | 4.38 | NA | NA | NA |
| 4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม) | ร้อยละ | 2.50 | 96.00 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 54.25 | 1 | 0.0159 |
| 5. ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก | ระดับ | 2.50 | 4.50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA | NA | NA |
| 6. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการคลังของมหาวิทยาลัย | ระดับ | 2.50 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA | NA | NA |
| 7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ระดับ | 5.00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.0952 |
| 8. การจัดอันดับสู่การเป็น Green Campus | ลำดับ | 5.00 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | NA | NA | NA |
| จำนวนตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  | คะแนนเฉลี่ย |  |  | 1.5772 |

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)

| - ลำดับ | - คณะ/สำนัก | - จำนวนตัวชี้วัด | - น้ำหนักรวม | - ผลการดำเนินงานจำแนกรายมิติ |  |  |  | - เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - มิติ 1 | - มิติ 2 | - มิติ 3 | - มิติ 4 |  |
| 1 | คณะผลิตกรรมการเกษตร | 18 | 65.00 | 0.2499 | 0.3500 | 0.2057 | 0.0834 | 0.8890 |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์ | 17 | 64.00 | 0.3773 | 0.9849 | 0.1177 | 0.1415 | 1.6214 |
| 3 | คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | 18 | 68.00 | 0.2940 | 0.6617 | 0.2500 | 0.0736 | 1.2793 |
| 4 | คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 16 | 58.00 | 0.3448 | 1.3964 | 0.4655 | 0.1724 | 2.3791 |
| 5 | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | 15 | 53.00 | 0.4717 | 0.6226 | 0.0377 | 0.0944 | 1.2264 |
| 6 | คณะศิลปศาสตร์ | 13 | 41.00 | 0.1220 | 0.2195 | 0.3025 | 0.1220 | 0.7660 |
| 7 | คณะพัฒนาการท่องเที่ยว | 16 | 51.00 | 0.6862 | 0.3397 | 0.1306 | 0.0980 | 1.2545 |
| 8 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 14 | 41.00 | 0.4879 | 0.3659 | 0.2439 | 0.3049 | 1.4026 |
| 9 | คณะบริหารธุรกิจ | 16 | 55.00 | 0.2474 | 0.2885 | 0.5193 | 0.2404 | 1.2956 |
| 10 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 15 | 52.00 | 0.1924 | 0.5193 | 0.1347 | 0.0962 | 0.9426 |
| 11 | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร | 13 | 42.00 | 0.0000 | 0.5000 | 0.3125 | 0.1563 | 0.9688 |
| 12 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | 15 | 51.00 | 0.2940 | 0.1764 | 0.6533 | 0.0980 | 1.2217 |
| 13 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | 13 | 38.00 | 0.2632 | 0.1463 | 0.2632 | 0.1268 | 0.7995 |
| 14 | วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | 12 | 36.00 | 0.0000 | 0.5366 | 0.2148 | 0.1612 | 0.9126 |
| 15 | วิทยาลัยพลังงานทดแทน | 16 | 51.00 | 0.7842 | 0.4117 | 0.1961 | 0.0980 | 1.4900 |
| 16 | สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร | 13 | 46.00 | ไม่ได้ลงนามในมิติที่1 | 0.3913 | 0.9046 | 0.1864 | 1.4823 |
| 17 | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | 10 | 33.00 | 0.7691 | ไม่ได้ลงนามในมิติที่ 2 และ3 |  | 0.1538 | 0.9229 |
| 18 | สำนักหอสมุด | 3 | 8.00 | 0.0000 | ไม่ได้ลงนามในมิติที่ 2 และ3 |  | 1.0000 | 1.0000 |
| 19 | บัณฑิตวิทยาลัย | 6 | 15.00 | 0.7067 | ไม่ได้ลงนามในมิติที่ 2 และ3 |  | 0.6667 | 1.3734 |
| 20 | สำนักงานอธิการบดี | 5 | 17.00 | 0.7538 | ไม่ได้ลงนามในมิติที่ 2 | 0.2632 | 0.2632 | 1.2802 |
| มหาวิทยาลัย |  | 52 | 160.00 | 0.5152 | 0.3998 | 0.5035 | 0.1587 | 1.5772 |

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำคัญ

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 52 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้แก่คณะ/สำนัก โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้หน่วยงานภายในเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในปีงบประมาณ 2558 มีหน่วยงานร่วมลงนามคำรับรองฯ จำนวน 20 หน่วยงาน ผลการดำเนินงานเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 1.5772 รายละเอียดผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดสำคัญ ดังนี้

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ | 5 (หลักสูตร) | 3 (หลักสูตร) | หลักสูตรความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย - หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คณะวิทยาศาสตร์) บริหารหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน - หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (คณะเศรษฐศาสตร์) ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ในการจัดการศึกษาด้านการเกษตร |
| 1.8 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | 75 (ร้อยละ) | 71.51 (ร้อยละ) | บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี จำนวน 2,696 คน จากผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 3,770 คน คิดเป็นร้อยละ 71.51 |
| 1.10 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3 และ 4) | 5 (ระดับ) | 4.24 (ระดับ) | - ผลงานระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 80 ชิ้นงาน จากจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 115 คน ผลการดำเนินงาน 35.00 (เท่ากับ 5.00 คะแนน) - ผลงานระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 29 ชิ้นงาน จากจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 20 คน ผลการดำเนินงาน 34.75 (เท่ากับ 3.48) |

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12 จำนวนตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ | 25 (เล่ม) | 12 (เล่ม) | จำนวนอาจารย์ที่จัดทำตำราหรือหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 คน - รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน - ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน |
| 1.13 จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ | 5 (หลักสูตร) | 0 (หลักสูตร) | อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง |
| 1.14 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor/กรรมการ/ที่ปรึกษาในต่างประเทศ | 15 (คน) | 8 (คน) | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญจากต่างประเทศให้เป็น Visiting Professor จำนวน 8 คน จากสถาบันในประเทศลาว ภูฏาน และไต้หวัน ประกอบด้วย - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน - คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 คน - คณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 2 คน - คณะพลังงานทดแทน จำนวน 2 คน |
| 1.15 จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Go Eco U | 5 (หลักสูตร) | 0 (หลักสูตร) | ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะที่ร่วมลงนามคำรับรองฯ จำนวน 5 คณะ รวม 8 หลักสูตร คือ - คณะผลิตกรรมการเกษตร (1 หลักสูตร) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ (1 หลักสูตร) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (1 หลักสูตร) - สัตวศาสตร์ฯ (1 หลักสูตร) - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (4 หลักสูตร) |
| 2.3 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (Go-Eco-U) | 50 (ร้อยละ) | 21.28 (ร้อยละ) | โครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินการกิจกรรม/โครงการไปแล้ว จำนวน 43 โครงการ จากโครงการในแผนรวมทั้งสิ้น 202 โครงการ |

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ | 20 (ร้อยละ) | NA | อยู่ระหว่างการรอผลประกันคุณภาพฯ |
| 3.6 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ | 20 (ร้อยละ) | 3.51 (ร้อยละ) | ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 22 เรื่อง จากจำนวนอาจารย์ประจำ 626 คน |
| 3.7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร | 5 (ผลงาน) | 1 (ผลงาน) | ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จำนวน 1 เรื่องจากผลงานสารสกัดแทนนินจากใบพืชสำหรับกำจัดแอมโมเนียในน้ำ ของ รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย (คณะเทคโนโลยีการประมงฯ) |
| 3.9 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ | 7 (ผลงาน) | 6 (ผลงาน) | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รางวัลจากผลงานของ 1) ผศ.ดร.เกรียงไกร ราชกิจ 2) ผศ.ดร. ปิยะนุช เนียมทรัพย์ - ผศ.ดร.จาตุพงษ์ วาฤทธิ์ (คณะวิศวกรรมฯ) - ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (คณะสัตวศาสตร์ฯ) - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน (คณะประมงฯ) - ดร.วิทยา ดวงธิมา (คณะสถาปัตย์ฯ) |
| 3.10 ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ใหม่ทั้งหมด | 60 (ร้อยละ) | 40.59 (ร้อยละ) | อาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก จำนวน 41 คน จากจำนวนอาจารย์ที่บรรจุภายในปีงบประมาณ 2555-2557 จำนวน 101 คน แหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น สกว. |
| 3.11 จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ | 10 (เรื่อง) | 3 (เรื่อง) | องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 เรื่อง จากการจัดทำสื่อสารคดีเผยแพร่ของคณะสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) สารคดีรณรงค์ไม่เผาตอซังข้าวลดปัญหาภาวะหมอกควันเชียงใหม่ 2) คืนสู่รากเราด้วยข้าวอินทรีย์ 3) ข้าวหน่วยเขือ |

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ | 5 (ระดับ) | 2 (ระดับ) | - มหาวิทยาลัย โดยสำนักวิจัยได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยมีโครงการที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 26 โครงการ สำหรับพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เช่น มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิชัยพัฒนา (บ้านดอยก้อม) โครงการสวนพิเศษเมืองงาย พระตำหนัก ดอยตุง บ้านแม่ตี้ อมก๋อย เป็นต้น - อีกทั้ง ได้จัดทำระบบและกลไกในการบริหารจัดการโครงการในพระราชดำริ ในรูปแบบของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยสำนักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ |
| 4.8 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (Go-Eco-U) | 60 (ร้อยละ) | 60.19 (ร้อยละ) | โครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 103 โครงการ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (Go-Eco-U) จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.19 |
| 5.7 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมเกษตร | 0 (ระดับ) | 0 (ระดับ) | ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบเป็นสำนักวิจัยฯ |
| 6.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (Go-Eco-U) | 5 (ระดับ) | 3 (ระดับ) | - มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดแผนฯ ผ่านโครงการผู้บริหารพบหน่วยงานภายใน - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการในแผน และจะมีการทบทวนแผนอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม - ในปีงบประมาณ 2558 จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยไปแล้ว จำนวน 84 ล้านบาท (จำนวน 20 โครงการ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลกิจกรรมภายใต้โครงการ |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
| 6.8 การจัดอันดับสู่การเป็น Green Campus | 10 (ลำดับ) | NA | ในปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green University Ranking) ในอันดับที่ 11 ของประเทศ และอันดับที่ 148 ของโลก ซึ่งในปี 2558 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอรับการจัดอันดับ |
| 6.6 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการคลังของมหาวิทยาลัย | 5 (ระดับ) | NA | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |

- ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการขับเคลื่อน จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลได้ทันในรอบ 6 เดือนแรก  ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะ/สำนักที่ร่วมลงนามในคำรับรองฯ เร่งขับเคลื่อนผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ให้บรรลุตามค่าเป้าหมายตามที่ได้ลงนามไว้ต่อไป