รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- (ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

- และ

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

- งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

- กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- สารบัญ

| - หัวข้อ | - หน้า |
| --- | --- |
| - บทสรุปผู้บริหาร | - 2 |
| - ผลการดำเนินงาน |  |
| - ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | - 4 |
| - ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | - 9 |
| - ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559) ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | - 20 |
| - สรุปตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง/พัฒนา | - 25 |

- บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (2555-2559) โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีร่วมกับหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ/สำนัก ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของผู้บริหาร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานภายในที่ร่วมลงนามในคำรับรองจำนวน 20 หน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานจากคณะ/สำนัก ผ่านระบบ E-Performance ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์     จำนวน 51 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 3.8918 (จากคะแนนเต็ม 5) สรุปผลการดำเนินงานแยกรายมิติ ดังนี้

| มิติ | จำนวนตัวชี้วัด | เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- |
| มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน | 18 | 1.4755 |
| มิติที่ 2 ด้านการวิจัย | 12 | 1.1901 |
| มิติที่ 3 ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 15 | 0.5314 |
| มิติที่ 4 ด้านบริหารจัดการ | 6 | 0.6948 |
| รวม | 51 | 3.8918 |

- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ประกอบด้วย 51 ตัวชี้วัด สามารถสรุปพัฒนาการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2557 ดังนี้

  - ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงขึ้น จำนวน 23 ตัวชี้วัด

  - ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานลดลง จำนวน 20 ตัวชี้วัด

  - ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน (คือสูงทุกปี) จำนวน 8 ตัวชี้วัด

- แนวทางการติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- การติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองแผนงานได้หารือร่วมกับหน่วยงานภายในที่ร่วมลงนามคำรับรองฯ เกี่ยวกับแนวทางการติดตามประเมินผล โดยเห็นว่าในปีที่ผ่านมาจำนวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบขาดความเท่าเทียม คณะที่รับผิดชอบตัวชี้วัดมากผลการดำเนินงานต่ำ ซึ่งแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเป็นหลัก

- กำหนดค่าน้ำหนัก ตามความยากง่ายของแต่ละตัวชี้วัด

- กำหนดให้มีตัวชี้วัด Incentive สำหรับตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนยาก (ค่าน้ำหนักx2) รวมทั้งส่วนกลาง   โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนค่าเป้าหมาย

- ปรับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดใหม่ เช่น

  - โดยใช้ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเป็นค่ากลาง (ระดับ 3)

  - กำหนดให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาหรือผลการดำเนินงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เป็นค่ากลาง (ระดับ 3)

  - เกณฑ์การให้คะแนนจากส่วนกลาง เช่น ก.พ.ร., สำนักงบประมาณ, สมศ., สกอ.เป็นต้น

  - หารือเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกับคณะ/สำนัก

- ปรับวิธีการคิดค่าคะแนนจากร้อยละผลสำเร็จ เป็นคะแนนถ่วงน้ำหนัก

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด | หน่วยนับ | ค่าน้ำหนัก | เป้าหมาย ปี 2557 | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน | ผล | คะแนน | ถ่วงน้ำหนัก |
| 1. การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล (ร้อยละ 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2.50 | 4,230 | 3,902 | 3,981 | 4,062 | 4,145 | 4,230 | 3,773 | 1.00 | 0.0178 |
| 2. จำนวนนักศึกษาใหม่ | คน | 3.50 | 5,483 | 5,057 | 5,161 | 5,266 | 5,373 | 5,483 | 4,987 | 1.00 | 0.025 |
| 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 2.50 | 19,031 | 17,554 | 17,912 | 18,277 | 18,650 | 19,031 | 16,508 | 1.00 | 0.0178 |
| 4. ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 2.50 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5.00 | 0.0892 |
| 5. ร้อยละของผู้สำเร็จที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 2.50 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 73.98 | 1.00 | 0.0178 |
| 6. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ร้อยละ | 3.00 | 90 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 97.67 | 4.53 | 0.0971 |
| 7. จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ *** | หลักสูตร | 7.00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.00 | 3.00 | 0.1499 |
| 8. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3 และ สมศ. 4) | ระดับ | 3.50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.70 | 3.70 | 0.0924 |
| 9. ระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ | ระดับ | 3.50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.1249 |
| 10. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(สมศ. 1) | ร้อยละ | 2.50 | 75 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 79.00 | 72.69 | 1.84 | 0.0329 |
| 11. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ร้อยละ | 2.50 | 79 | 71.00 | 74.00 | 77.00 | 80.00 | 83.00 | 75.40 | 2.47 | 0.0440 |
| 12. จำนวนตำรา/หนังสือหรือผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ | ฉบับ | 3.00 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 12 | 1.00 | 0.0214 |
| 13.จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor/กรรมการ/ที่ปรึกษาในต่างประเทศ *** | คน | 7.00 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 5.00 | 0.2498 |
| 14. ร้อยละความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา | ร้อยละ | 2.50 | 82 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 79.20 | 2.20 | 0.0392 |
| 15. จำนวนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องหรือได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) ต่อหลักสูตรทั้งหมด | หลักสูตร | 3.50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.00 | 0.0999 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ระดับ | 3.33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.1188 |
| 2. ระบบและกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) | ระดับ | 3.33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.1188 |
| 3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ร้อยละ | 3.33 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48.89 | 5.00 | 0.1188 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 2.50 | 43 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 64 | 5.00 | 0.0892 |
| 2. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | โครงการ | 2.50 | 43 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 64 | 5.00 | 0.0892 |
| 3. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | โครงการ | 2.50 | 38 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 68 | 5.00 | 0.0892 |
| 4. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.50 | 23.3976 | 4.6795 | 9.3590 | 14.0386 | 18.7181 | 23.3976 | 23.2516 | 4.97 | 0.0886 |
| 5.จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ *** | เรื่อง | 5.00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5.00 | 0.1784 |
| 6.ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ใหม่ทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 40 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56.25 | 5.00 | 0.0892 |
| 7. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ (สมศ.5) | ร้อยละ | 5.00 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 15.74 | 2.87 | 0.1024 |
| 8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (สมศ.6) *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 5.00 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 9.84 | 1.00 | 0.0357 |
| 9. ร้อยละบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ | ร้อยละ | 2.50 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14.75 | 5.00 | 0.0892 |
| 10. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร *** | ชิ้นงาน | 5.00 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4.50 | 0.1606 |
| 11. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัย | ระดับ | 2.50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.0892 |
| 12. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 70 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82.96 | 5.00 | 0.0892 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดำริ (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 1.67 | 42 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 71 | 5.00 | 0.0596 |
| 2. จำนวนผู้รับบริการโครงการบริการวิชาการ | คน | 1.67 | 25,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,326 | 5.00 | 0.0596 |
| 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 1.67 | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 85.65 | 4.13 | 0.0492 |
| 4. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 1.67 | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 94.89 | 5.00 | 0.0596 |
| 5.ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.67 | 138.3266 | 27.6653 | 55.3306 | 82.9960 | 110.6613 | 138.3266 | 137.1111 | 4.96 | 0.0591 |
| 6. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์ สมศ8) | ระดับ | 1.67 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.0596 |
| 7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ | ระดับ | 1.67 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.0596 |
| 8. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ร้อยละ | 1.67 | 75 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 58.34 | 1.00 | 0.0119 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 0.71 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.00 | 0.0152 |
| 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 0.71 | 25,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 25,600 | 3.12 | 0.0158 |
| 3.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 0.71 | 90 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 90 | 3.00 | 0.0152 |
| 4.ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 0.71 | 90 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 90 | 3.00 | 0.0152 |
| 5.ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 0.71 | 2.0239 | 0.4048 | 0.8096 | 1.2143 | 1.6191 | 2.0239 | 2.0101 | 4.97 | 0.0252 |
| 6. ความพึงพอใจของชุมชนท้องถิ่นต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต | ร้อยละ | 0.71 | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 86.20 | 4.24 | 0.0215 |
| 7.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา | ระดับ | 0.71 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.00 | 0.0051 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร | ระดับ | 3.33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.1188 |
| 2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับ | 3.33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.1188 |
| 3. ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย /คณะ/ สำนัก | ระดับ | 3.50 | 3.97 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.38 | 4.21 | 4.19 | 0.1047 |
| 4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน | ร้อยละ | 3.33 | 95 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97.07 | 5.00 | 0.1188 |
| 5. ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก | ระดับ | 3.33 | 4.40 | 4.06 | 4.14 | 4.23 | 4.31 | 4.40 | 4.58 | 4.58 | 0.1088 |
| 6.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ระดับ | 3.50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.00 | 0.1249 |
| จำนวนตัวชี้วัด |  | 51 |  |  |  |  |  | คะแนนเฉลี่ย |  |  | 3.8918 |

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| - ลำดับ | - คณะ/สำนัก | - จำนวนตัวชี้วัด | - น้ำหนักรวม | - ผลการดำเนินงานจำแนกรายมิติ |  |  |  | - เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - มิติ 1 | - มิติ 2 | - มิติ 3 | - มิติ 4 |  |
| 1 | คณะผลิตกรรมการเกษตร | 21 | 73.32 | - 1.4394 | - 1.2837 | - 0.2278 | - 0.6513 | - 3.6022 |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์ | 19 | 68.15 | - 1.8476 | - 1.3940 | - 0.1225 | - 0.7134 | - 4.0775 |
| 3 | คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | 19 | 68.15 | - 1.4385 | - 1.3559 | - 0.1225 | - 0.6963 | - 3.6132 |
| 4 | คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 20 | 71.65 | - 1.9602 | - 1.4015 | - 0.1165 | - 0.6712 | - 4.1494 |
| 5 | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | 19 | 66.65 | - 1.9246 | - 0.8116 | - 0.1253 | - 0.7079 | - 3.5694 |
| 6 | คณะศิลปศาสตร์ | 14 | 45.15 | - 1.6417 | - 0.4983 | - 0.1849 | - 0.9095 | - 3.2344 |
| 7 | คณะพัฒนาการท่องเที่ยว | 16 | 55.65 | - 2.2530 | - 1.1230 | - 0.1110 | - 0.8689 | - 4.3559 |
| 8 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 15 | 52.15 | - 2.1632 | - 1.1985 | - 0.1601 | - 0.9438 | - 4.4656 |
| 9 | คณะบริหารธุรกิจ | 17 | 62.65 | - 2.5064 | - 0.6620 | - 0.1333 | - 0.7911 | - 4.0928 |
| 10 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 16 | 51.15 | - 1.7145 | - 0.5812 | - 0.1632 | - 0.8027 | - 3.2616 |
| 11 | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร | 15 | 48.65 | - 1.8818 | - 0.8865 | - 0.1716 | - 0.9869 | - 3.9268 |
| 12 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | 17 | 58.15 | - 1.9597 | - 0.7105 | - 0.1354 | - 0.7627 | - 3.5683 |
| 13 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | 14 | 45.15 | - 1.6085 | - 0.5664 | - 0.1849 | - 0.8497 | - 3.2095 |
| 14 | วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | 15 | 48.65 | - 1.9612 | - 1.2114 | - 0.1716 | - 0.9787 | - 4.3229 |
| 15 | วิทยาลัยพลังงานทดแทน | 17 | 60.65 | - 2.1397 | - 1.1129 | - 0.1377 | - 0.7725 | - 4.1628 |
| 16 | สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร | 15 | 42.51 | - - | - 1.9253 | - 0.9871 | - 1.1265 | - 4.0389 |
| 17 | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | 6 | 23.49 | - 0.5747 | - - | - - | - 1.9301 | - 2.5048 |
| 18 | สำนักหอสมุด | 4 | 13.32 | - 1.2500 | - - | - - | - 3.6550 | - 4.9050 |
| 19 | บัณฑิตวิทยาลัย | 7 | 22.99 | - 2.2354 | - - | - - | - 1.0549 | - 3.2903 |
| 20 | สำนักงานอธิการบดี | 6 | 19.98 | - 2.4999 | - - | - - | - 1.7567 | - 4.2566 |
| มหาวิทยาลัย |  | 51 | 140 | - 1.4755 | - 1.1901 | - 0.5314 | - 0.6948 | - 3.8918 |

| ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด | ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผลิต | วิทย์ | วิศวะ | ประมง | สัตวศาสตร์ | ศิลปศาสตร์ | ท่อง เที่ยว | เศรษฐ ศาสตร์ | บริหาร | สถาปัตย์ | สารสน เทศ | แพร่ | ชุมพร | บริหารศาสตร์ | พลังงาน | สำนัก วิจัย | สำนักบริหาร | บัณฑิต | หอสมุด | สนอ. | มหา วิทยาลัย |
| 1. การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล (ร้อยละ 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | 532 | 371 | 210 | 146 | 168 | 123 | 213 | 360 | 528 | 54 | 28 | 189 | 170 | 189 | 100 | - | - | 67 | - | - | 3,773 |
| 2. จำนวนนักศึกษาใหม่ | 663 | 382 | 247 | 165 | 188 | 187 | 342 | 317 | 1,244 | 110 | 44 | 244 | 158 | 244 | 150 | - | - | 174 | - | - | 4,987 |
| 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,508 |
| 4. ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5. ร้อยละของผู้สำเร็จที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.98 |
| 6. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.67 |
| 7. จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 8. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3 และ สมศ. 4) | 2.55 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3.41 | - | 5 | 5 | 2.22 | 3.61 | - | 3.61 | - | - | - | 3.7 | - | - | 3.7 |
| 9. ระดับความสำเร็จของกระบวนการ พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(สมศ. 1) | 65.22 | 70.51 | 76.47 | 83.13 | 83.62 | 52.54 | 80.23 | 71.07 | 81.96 | 76.00 | 66.00 | 52.38 | 69.91 | 52.38 | 70.59 | - | - | - | - | - | 72.69 |
| 11. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 76 | 76.2 | 73.40 | 75.20 | 81.00 | 74.80 | 74.60 | 75.60 | 72.20 | 74.6 | 81.60 | 80.40 | 73 | 80.40 | 82.20 | - | - |  | - | - | 75.4 |
| 12. จำนวนตำรา/หนังสือหรือผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 13.จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor/กรรมการ/ที่ปรึกษาในต่างประเทศ *** | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 18 |
| 14. ร้อยละความพึงพอใจต่อถาบัน อุดมศึกษาของนักศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.2 |
| 15. จำนวนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องหรือได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) ต่อหลักสูตรทั้งหมด | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 4 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 2. ระบบและกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | - | - | 48.89 | 48.89 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการวิจัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 2. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 3. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 4. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.252 |
| 5.จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ *** | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 6.ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ใหม่ทั้งหมด | 64.29 | 50 | 85.71 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 62.50 | 85.71 | 54.55 | 66.67 | 0 | 42.86 | 50.00 | 42.86 | 85.71 | 56.25 | - | - | - | - | 56.25 |
| 7. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ (สมศ.5) | 19.27 | 30.22 | 19.57 | 17.50 | 13.64 | 1.16 | 13.24 | 17.5 | 9.15 | 12.04 | 6.25 | 10.71 | 1.00 | 10.71 | 51.79 | 15.74 | - | - | - | - | 15.74 |
| 8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ | 27.87 | 6.96 | 17.39 | 20.00 | 4.54 | 1.54 | 17.65 | 16.67 | 2.44 | 7.41 | 12.50 | 23.81 | 3.23 | 23.81 | 21.43 | 9.84 | - | - | - | - | 9.84 |
| (สมศ.6) *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ร้อยละบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ | 14.75 | 34.78 | 4.40 | 90.00 | 36.36 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.75 |
| 10. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร *** | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 11. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 12. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.96 | - | - | - | - | 82.96 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดำริ (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.จำนวนโครงการบริการวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 2. จำนวนผู้รับบริการโครงการบริการวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30326 | - | - | - | - | 30,326 |
| 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.65 | - | - | - | - | 85.65 |
| 4. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.89 | - | - | - | - | 94.89 |
| 5.ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.11 |
| 6. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - | - | - | 5 |
| (ตามเกณฑ์ สมศ8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 8. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.34 | - | - | - | - | 58.34 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,600 |
| 3.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 4.ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 5.ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0101 |
| 6. ความพึงพอใจของชุมชนท้องถิ่นต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 |
| 7.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3. ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย /คณะ/ สำนัก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.21 |
| 4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน | 107.93 | 100 | 99.93 | 101.73 | 99.95 | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 99.86 | 99.98 | 100 | 98.82 | 100 | 100 | 100 | 94.55 | 100 | 100 | 80.53 | 97.07 |
| 5. ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก | 4.34 | 4.60 | 4.25 | 4.44 | 4.17 | 4.33 | 4.52 | 4.78 | 4.61 | 4.33 | 4.42 | 4.30 | 4.52 | 4.30 | 4.07 | 4.38 | 3.84 | - | 4.62 | 4.54 | 4.58 |
| 6.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ทั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับตัวชี้วัดในแผนฯบางส่วน  ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาการตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2557 ดังนี้

- ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ประกอบด้วย 51 ตัวชี้วัด สรุปพัฒนาการตัวชี้วัด ดังนี้

  - ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงขึ้น จำนวน 23 ตัวชี้วัด

  - ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานลดลง จำนวน 20 ตัวชี้วัด

  - ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน (คือสูงทุกปี) จำนวน 8 ตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด | หน่วยนับ | ค่าน้ำหนัก | เป้าหมาย 2557 | ผลการดำเนินงาน |  |  | พัฒนาการตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 | 2556 | 2557 |  |
| การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2.50 | 4,230 | 4,660 | 4,568 | 3,773 | ลดลง |
| 2. จำนวนนักศึกษาใหม่ | คน | 3.50 | 5,483 | 4,798 | 4,780 | 4,987 | สูงขึ้น |
| 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 2.50 | 19,031 | 17,374 | 17,292 | 16,508 | ลดลง |
| 4. ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 2.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 5. ร้อยละของผู้สำเร็จที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 2.50 | 100 | 68.90 | 63.50 | 73.98 | สูงขึ้น |
| 6. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ร้อยละ | 3.00 | 90 | 47.06 | 88.24 | 97.67 | สูงขึ้น |
| 7. จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ *** | หลักสูตร | 7.00 | 3 | NA | 3 | 3 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 8. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3 และ สมศ. 4) | ระดับ | 3.50 | 3 | 4.05 | 4.75 | 3.70 | ลดลง |
| 9. ระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ | ระดับ | 3.50 | 3 | NA | 3 | 5 | สูงขึ้น |
| 10. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(สมศ. 1) | ร้อยละ | 2.50 | 75 | 75.29 | 75.57 | 72.69 | ลดลง |
| 11. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ร้อยละ | 2.50 | 79 | 77.20 | 78.80 | 75.40 | ลดลง |
| 12. จำนวนตำรา/หนังสือหรือผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ | ฉบับ | 3.00 | 25 | NA | 21 | 12 | ลดลง |
| 13.จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor/กรรมการ/ที่ปรึกษาในต่างประเทศ *** | คน | 7.00 | 5 | 13 | 5 | 18 | สูงขึ้น |
| 14. ร้อยละความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา | ร้อยละ | 2.50 | 82 | 78.80 | 79.00 | 79.20 | สูงขึ้น |
| 15. จำนวนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องหรือได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) ต่อหลักสูตรทั้งหมด | หลักสูตร | 3.50 | 3 | NA | 17 | 4 | ลดลง |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ระดับ | 3.33 | 3 | 5 | 5 | 5 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 2. ระบบและกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) | ระดับ | 3.33 | 3 | 5 | 5 | 5 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ร้อยละ | 3.33 | 30 | NA | NA | 48.89 | สูงขึ้น |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 2.50 | 43 | 66 | 80 | 64 | ลดลง |
| 2. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | โครงการ | 2.50 | 43 | 66 | 80 | 64 | ลดลง |
| 3. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | โครงการ | 2.50 | 38 | 69 | 50 | 68 | ลดลง |
| 4. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.50 | 23.3976 | 32.595 | 31.330 | 23.2516 | ลดลง |
| 5.จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ *** | เรื่อง | 5.00 | 3 | 1 | 5 | 7 | สูงขึ้น |
| 6.ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ใหม่ทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 40 | NA | 35.79 | 56.25 | สูงขึ้น |
| 7. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ (สมศ.5) | ร้อยละ | 5.00 | 16 | 16.14 | 12.74 | 15.74 | ลดลง |
| 8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (สมศ.6) *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 5.00 | 16 | 7.62 | 4.44 | 9.84 | สูงขึ้น |
| 9. ร้อยละบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ | ร้อยละ | 2.50 | 6 | 0.19 | 11.19 | 14.75 | สูงขึ้น |
| 10. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร *** | ชิ้นงาน | 5.00 | 5 | 19 | 14 | 8 | ลดลง |
| 11. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัย | ระดับ | 2.50 | 3 | 5 | 5 | 5 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 12. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 70 | NA | 70 | 82.96 | สูงขึ้น |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดำริ (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 1.67 | 42 | 66 | 28 | 71 | สูงขึ้น |
| 2. จำนวนผู้รับบริการโครงการบริการวิชาการ | คน | 1.67 | 25,000 | 97,088 | 41,632 | 30,326 | สูงขึ้น |
| 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 1.67 | 80 | 83.53 | 98.54 | 85.65 | สูงขึ้น |
| 4. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 1.67 | 80 | 91.81 | 100 | 94.89 | สูงขึ้น |
| 5.ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.67 | 138.3266 | 47.799 | 50.700 | 137.1111 | สูงขึ้น |
| 6. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์ สมศ8) | ระดับ | 1.67 | 3 | 5 | 5 | 5 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ | ระดับ | 1.67 | 3 | 5 | 2 | 5 | สูงขึ้น |
| 8. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ร้อยละ | 1.67 | 75 | NA | NA | 58.34 | ลดลง |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 0.71 | 3 | 9 | 3 | 3 | ลดลง |
| 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 0.71 | 25,000 | 9,000 | 25,474 | 25,600 | สูงขึ้น |
| 3.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 0.71 | 90 | 100 | 100 | 90 | ลดลง |
| 4.ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 0.71 | 90 | 100 | 100 | 90 | ลดลง |
| 5.ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 0.71 | 2.0239 | 2.024 | 2.020 | 2.0101 | ลดลง |
| 6. ความพึงพอใจของชุมชนท้องถิ่นต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต | ร้อยละ | 0.71 | 80 | NA | 90.00 | 86.20 | ลดลง |
| 7.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา | ระดับ | 0.71 | 3 | 4 | 3 | 1 | ลดลง |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร | ระดับ | 3.33 | 3 | 5 | 5 | 5 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับ | 3.33 | 3 | 5 | 5 | 5 | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| 3. ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย /คณะ/ สำนัก | ระดับ | 3.50 | 3.97 | 3.76 | 3.97 | 4.21 | สูงขึ้น |
| 4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน | ร้อยละ | 3.33 | 95 | NA | 93.29 | 97.07 | สูงขึ้น |
| 5. ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก | ระดับ | 3.33 | 4.40 | 4.49 | 4.51 | 4.58 | สูงขึ้น |
| 6.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ระดับ | 3.50 | 3 | NA | NA | 5 | สูงขึ้น |
| จำนวนตัวชี้วัด |  | 51 |  |  |  |  |  |

- ตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงพัฒนา

| ตัวชี้วัด | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 1.5. ร้อยละของผู้สำเร็จที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด | - จัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณภาพ - ปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) - ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน - ส่งเสริมการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Space) ในพื้นที่ส่วนต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษา (Learning Environment) - ปรับระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่น สามารถรองรับรูปแบบที่หลากหลายและไม่เป็นลาดับขั้น และพร้อมสาหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน การจัดตารางสอนและห้องเรียน กฎ ระเบียบ เป็นต้น |
| 1.2 จำนวนนักศึกษาใหม่ | - เร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตร - ปรับปรุงและปรับชื่อหลักสูตรให้ดึงดูดความสนใจ - สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ - ปรับกลไกการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น - เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการให้ทุนการศึกษา |
| 1.7 จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ *** 15. จำนวนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องหรือได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) ต่อหลักสูตรทั้งหมด | - ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรโดยหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น - มีมาตรการสนับสนุนสำหรับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา |
| 10. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(สมศ. 1) 11. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | - ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างวิชาหรือสาขาวิชา - เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการบริการสังคม - เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและไอที - เพิ่มโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนและประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรม |
| 12. จำนวนตำรา/หนังสือหรือผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ | ผลักดันโครงการ 1 รายวิชา 1 ตำราเรียน |
| 7. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ (สมศ.5) | - ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยข้ามสาขา และขยายผลแนวทางการบริหารจัดการแบบ cluster - ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และการเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการ โดยเฉพาะระดับภูมิภาค |
| 8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (สมศ.6) *** incentive สำหรับคณะที่ตั้งเป้าตามเกณฑ์ | - ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักฐานอ้างอิง - จัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยใช้ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และโจทย์วิจัยต้องตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น - พัฒนาแนวทางและกระบวนงานบริการวิชาการ ที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนาไปสู่ผลิตภัณฑ์และการบริการ |
| 8. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) | ทบทวนโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย |
| 7.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา | เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไปยังสำนักวิจัยฯ ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำ ดังนั้นควรประสานให้สำนักวิจัยฯเร่งผลักดันการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนาอย่างเป็นรูปธรรม |