แบบ กจ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ |
| 2. ชื่อแผนงาน | การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| 3. แนวทางการพัฒนา | ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาไปพร้อมกับผลักดันให้เกิดการผสานทางวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ |
| 4. หลักการและเหตุผล | - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักที่เกี่ยวข้อง ด้านที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันไทย - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม ด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน - แผนพัฒนาภาคเหนือ สภาพัฒน์ฯ พ.ศ.2560 -2565 ด้านที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม - ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้านที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว และการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักในกลุ่มจังหวัด ได้รับการประกาศเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์กร UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงในปัจจุบัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิด การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญมากขึ้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมุ่งเน้นให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อเกิดการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่การท่องเที่ยวและการบริการเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน รวมการส่งเสริมต่อยอดด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1) เพื่อสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น 2) เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 3) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพแบบยั่งยืน 4) เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1) เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3) นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2,800,000 ราย 4) แหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมไม่น้อยกว่า 80 รายการ |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| 8. กิจกรรมหลัก | ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม Lanna Creative Craft Caravan 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 4,000,000; 4,000,000; 4,000,000; 4,000,000; 4,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา 1,600,000 บาท 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 1,600,000; 1,600,000; 1,600,000; 1,600,000; 1,600,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 24,102,200; 24,102,200; 24,102,200; 24,102,200; 24,102,200. ตำรวจภูธรภาค 5 |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม Lanna MICE & Travel Mart 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม Lanna Craft Tourism To The World วิถีท่องเที่ยวหัตถศิลป์ล้านนาสู่เวทีโลก 5,000,000 บาท 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมเส้นทางแสวงบุญครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมตามรอยอัตลักษณ์ล้านนาวิถีใหม่ 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 13,000,000; 13,000,000; 13,000,000; 13,000,000; 13,000,000. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม การท่องเที่ยววิถีล้านนาด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน แม่ฮ่องสอน |
| 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิม 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 4,000,000; 4,000,000; 4,000,000; 4,000,000; 4,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน |
| 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมชุมชนน่าเที่ยวต้นแบบ สู่มาตรฐานสากล 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000; 5,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ ลำพูน/ ลำปาง/แม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรภาค 5/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน/ เชียงใหม่/ลำปาง /แม่ฮ่องสอน |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ปี |
| 11. งบประมาณ | 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 70,702,200; 70,702,200; 70,702,200; 70,702,200; 70,702,200. |
| 12. ผลผลิต (Output) | - เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น - สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัด - เกิดการพัฒนากิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง |
| ๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | - เกิดการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 - ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน - ผู้ประกอบการตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ - เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด |