แบบ กจ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ |
| 2. ชื่อแผนงาน | การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| 3. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourism) |
| 4. หลักการและเหตุผล | - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักที่เกี่ยวข้อง ด้านที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันไทย - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม ด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน - แผนพัฒนาภาคเหนือ สภาพัฒน์ฯ พ.ศ.2560 -2565 ด้านที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม - ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้านที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว และการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์และมีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวและในปัจจุบัน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญมากขึ้น และกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มสนใจกีฬา กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาสุขภาพ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และผจญภัย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนได้หันมาสนใจการรักษาสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมุ่งเน้นให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว หนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อเกิดการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรม การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่การท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน รวมการส่งเสริมต่อยอดด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองการการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Tourism) ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1) เพื่อสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสู่ท้องถิ่น 2) เพื่อยกระดับสินค้า บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพ มาตรฐาน ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 12 แห่ง 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3) นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 400,000 คน 4) มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงกีฬา ไม่น้อยกว่า 4 รายการ |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| 8. กิจกรรมหลัก | ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภาคเหนือตอนบน 1 (Sport Tourism North1) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 7,000,000; 7,000,000; 7,000,000; 7,000,000; 7,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ Lanna Luxury 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 3,000,000; 3,000,000; 3,000,000; 3,000,000; 3,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมฟาร์มสเตย์ทูเทเบิ้ล (Farmstay to Table) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000; 2,000,000. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ ลำพูน/ ลำปาง/แม่ฮ่องสอน |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ปี |
| 11. งบประมาณ | 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 12,000,000; 12,000,000; 12,000,000; 12,000,000; 12,000,000. |
| 12. ผลผลิต (Output) | - เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น - สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด - เกิดการพัฒนากิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง |
| ๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | - เกิดการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 - ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ - ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป - เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด |