แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค ระยะที่ 2 (Lanna Coffee Hub Phase II) |
| 2. ชื่อแผนงาน | พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา (Creative Lanna) |
| 3. แนวทางการพัฒนา | การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรม ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า |
| 4. หลักการและเหตุผล | รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญ คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน เป็นภาคส่วนสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสามารถแข่งขันได้บนเวทีโลกได้ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการดำเนินนโยบายตามแนวทางของรัฐบาล โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม First S-Curve ประกอบด้วย อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งอุตสาหกรรมกาแฟเป็นสาขาหนึ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายกระดับกาแฟอาราบิก้าอย่างครบวงจร (Northern Boutique Arabica Coffee Hub) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการขับเคลื่อนNorthern Thailand Food Valley ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหาร รองรับการตลาด Post Covid-19 (Northern Thailand Food Valley -Enhancing Project) ขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาให้ครบ ทุกมิติ |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 2. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดเป้าหมาย 3. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการผลิตภัณฑ์กาแฟชั้นคุณภาพตลอดห่วงโซ่ 5. เพื่อยกระดับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการหลังจากวิกฤติ Covid-19 |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 2 | 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแปรรูปผลผลิตกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด การขาย และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 60 ราย 2. ผลิตภัณฑ์กาแฟของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดับเป็นกาแฟชั้นคุณภาพ (Premium Coffee) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ราย 1. ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และแนวคิดในพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกาแฟ ภายใต้ BCG MODELจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ราย 2. มีบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ BCG MODEL จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) |
| 8. กิจกรรมหลัก |  |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพล้านนา (Lanna Premium Coffee Development) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 6,000,000; 6,000,000; 6,000,000; 6,000,000; 6,000,000. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-product) ภายใต้ BCG Model (Green packaging & By-product Development) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 3,900,000; 3,900,000; 3,900,000; 3,900,000; 3,900,000. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ - |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปี พ.ศ. 2566 - 2570 |
| 11. งบประมาณ | 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 9,900,000; 9,900,000; 9,900,000; 9,900,000; 9,900,000. 49,500,000 บาท |
| 12. ผลผลิต (Output) กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 2 | 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแปรรูปผลผลิตกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด การขาย และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 60 ราย 2. ผลิตภัณฑ์กาแฟของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดับเป็นกาแฟชั้นคุณภาพ (Premium Coffee) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ราย 1. ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และแนวคิดในพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกาแฟ ภายใต้ BCG MODELจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ราย 2. มีบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ BCG MODEL จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 2 | 1. ร้อยละ 70 ของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 1. ร้อยละ 70 ของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างรายได้หรือมูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 |