แบบ กจ.๑-๑

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | ยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๒. ชื่อแผนงาน | พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา (Creative Lanna) |
| ๓. แนวทางการพัฒนา | การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรม ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า |
| ๔. หลักการและเหตุผล | ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้กำหนดแนวทาง การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยวและบริการ และภาคอุตสาหกรรม โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ขณะที่ มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะแสดงให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคเกษตรหรือภาคการท่องเที่ยว และบริการ หากแต่ข้อได้เปรียบเชิงพื้นที่ที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น มีสภาพภูมิประเทศและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จึงเป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เอื้อต่อ การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งสิ้น แผนพัฒนาภาคเหนือจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน ๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของภาค โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ แต่ทว่าการส่งเสริมและพัฒนาทั้ง ๓ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ผู้ประกอบการยังไม่สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม จึงยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แต่ละอุตสาหกรรมยังขาดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมโยงระหว่างกันในลักษณะคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นแต่เพียงการสร้างศักยภาพของธุรกิจเชิงเดี่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังไม่สามารถขยายช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั้งขาดการสร้างคุณค่า ความแตกต่าง และการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาทั้ง ๓ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตามแผนระดับต่างๆ จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่ครอบคลุม ในทุกมิติ เนื่องจากแต่ละประเด็นปัญหามีความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่อง และส่งผลกระทบ ซึ่งกันและกันตลอดห่วงโซ่อุปทานของแต่ละอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงได้จัดทำ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทั้ง ๓ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพที่เชื่อมโยงกับนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical & Wellness Hub) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงงานวิจัยของสถานบันการศึกษาเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ การยกระดับมาตรฐานการผลิตที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้เกิดความเข้มแข็ง การสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด ตลอดจนการสร้างแบรนด์ (Branding) และการเล่าเรื่องราว (Storytelling) อันจะมีส่วนช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมโยงกับภาคเกษตรหรือภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศได้ต่อไปอย่างยั่งยืน |
| ๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑. เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ๑. จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ กิจการ ๒. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๓๕ กลุ่ม ๓. จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๘๕ คน ๔. จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ผลิตภัณฑ์ |
| ๗. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) |
| ๘. กิจกรรมหลัก |  |
| ๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ภาคเหนือ (Northern High Value Food & Agro Product) ๒๕๖๖; ๒๕๖๗; ๒๕๖๘; ๒๕๖๙; ๒๕๗๐. ๑๙,๐๐๐,๐๐๐; ๑๙,๐๐๐,๐๐๐; ๑๙,๐๐๐,๐๐๐; ๑๙,๐๐๐,๐๐๐; ๑๙,๐๐๐,๐๐๐. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน |
| ๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Northern Creative Innovation) ๒๕๖๖; ๒๕๖๗; ๒๕๖๘; ๒๕๖๙; ๒๕๗๐. ๙,๕๐๐,๐๐๐; ๙,๕๐๐,๐๐๐; ๙,๕๐๐,๐๐๐; ๙,๕๐๐,๐๐๐; ๙,๕๐๐,๐๐๐. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๓. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ ๔. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ๕. สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) |
| ๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาศักยภาพหัตถอุตสาหกรรมสู่เมืองแห่งหัตถศิลป์ (Craft City) ๒๕๖๖; ๒๕๖๗; ๒๕๖๘; ๒๕๖๙; ๒๕๗๐. ๖,๑๐๐,๐๐๐; ๖,๑๐๐,๐๐๐; ๖,๑๐๐,๐๐๐; ๖,๑๐๐,๐๐๐; ๖,๑๐๐,๐๐๐. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๔. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ ๕. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ๖. สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) ๗. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ |
| ๘.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาพื้นที่วิถีไผ่ (Bamboo City) ๒๕๖๖; ๒๕๖๗; ๒๕๖๘; ๒๕๖๙; ๒๕๗๐. ๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕,๐๐๐,๐๐๐. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑ ๒. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑ ๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ |
| ๙. หน่วยงานดำเนินการ | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ |
| ๑๐. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปี พ.ศ. 2566 - 2570 |
| ๑๑. งบประมาณ | รวม 198,000,000 บาท ๒๕๖๖; ๒๕๖๗; ๒๕๖๘; ๒๕๖๙; ๒๕๗๐. ๓๙,๖๐๐,๐๐๐; ๓๙,๖๐๐,๐๐๐; ๓๙,๖๐๐,๐๐๐; ๓๙,๖๐๐,๐๐๐; ๓๙,๖๐๐,๐๐๐. |
| ๑๒. ผลผลิต (Output) ๑๒.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ๑๒.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ ๑๒.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ ๑๒.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔ | พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ภาคเหนือ (Northern High Value Food & Agro Product) กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Food Innovation for Aging) ๑.จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า ๓๐ กิจการ ๒.จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรองรับวิถี New Normal (Functional Food and Drink) ๑.จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๓๐ กิจการ ๒. จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาการผลิตอาหารรูปแบบใหม่สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Food Reformation for Industrial Based Scale) ๑.จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ กิจการ ๒. จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปด้วยสารสกัดมูลค่าสูงจากพืชผัก และสมุนไพร (Veggie and Herbal Extract Product Maker) ๑.จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาสารสกัดมูลค่าสูงและผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปจากพืชผักและสมุนไพร ไม่น้อยกว่า ๒๐ กิจการ ๒. จำนวนสารสกัดมูลค่าสูงจากพืชผักและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ๓.จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้สารสกัดมูลค่าสูงจากพืชผักและสมุนไพร ไม่น้อยกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีจากพืชผักและสมุนไพร - (Veggie & Herbal Nutrient-rich Food Maker) ๑. จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีจากพืชผักและสมุนไพร ไม่น้อยกว่า ๒๐ กิจการ ๒. จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีจากพืชผักและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Northern Creative Innovation) กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยเทคโนโลยีและวัสดุนวัตกรรม ๑.จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Gift & Lifestyle ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓๐ กิจการ ๒. จำนวนผลิตภัณฑ์กลุ่ม Gift & Lifestyle ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าสินค้า Gift & Lifestyle ด้วยมัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital Market) ๑.จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาด้านการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ๒๐ กิจการ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ “เทศกาลนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” (Creative Innovation Festival) ๑. จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาส ทางการตลาด ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิจการ พัฒนาศักยภาพหัตถอุตสาหกรรมสู่เมืองแห่งหัตถศิลป์ (Craft City) กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มหัตถอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ๑.จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไม่น้อยกว่า ๒๐ กลุ่ม ๒.จำนวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ สร้างคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมืองแห่งหัตถศิลป์สู่อนาคตที่ยั่งยืน (New Gen New Craft City) ๑.จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ไม่น้อยกว่า ๑๕ กลุ่ม ๒.จำนวนบุคลากรในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และกระบวนการคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) ไม่น้อยกว่า ๔๕ คน ๓.จำนวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๑๕ ผลิตภัณฑ์ พัฒนาพื้นที่วิถีไผ่ (Bamboo City) กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ พัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไผ่ (Northern Bamboo Cluster) ๑. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไผ่ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไผ่ด้วยโมเดล BCG (Northern Bamboo Product) ๑. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไผ่ด้วยโมเดล BCG ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ๒. จำนวนผลิตภัณฑ์ไผ่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยโมเดล BCG ไม่น้อยกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์ |
| ๑๓. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) ๑๓.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ๑๓.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ ๑๓.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ ๑๓.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔ | พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ภาคเหนือ (Northern High Value Food & Agro Product) กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Food Innovation for Aging) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรองรับวิถี New Normal (Functional Food and Drink) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาการผลิตอาหารรูปแบบใหม่สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Food Reformation for Industrial Based Scale) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปด้วยสารสกัดมูลค่าสูงจากพืชผัก และสมุนไพร (Veggie and Herbal Extract Product Maker) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีจากพืชผักและสมุนไพร - (Veggie & Herbal Nutrient-rich Food Maker) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Northern Creative Innovation) กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยเทคโนโลยีและวัสดุนวัตกรรม ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าสินค้า Gift & Lifestyle ด้วยมัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital Market) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ “เทศกาลนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” (Creative Innovation Festival) ๑. ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ พัฒนาศักยภาพหัตถอุตสาหกรรมสู่เมืองแห่งหัตถศิลป์ (Craft City) กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มหัตถอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ สร้างคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมืองแห่งหัตถศิลป์สู่อนาคตที่ยั่งยืน (New Gen New Craft City) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ พัฒนาพื้นที่วิถีไผ่ (Bamboo City) กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ พัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไผ่ (Northern Bamboo Cluster) ๑. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไผ่ที่มีความเข้มแข็งและสามารถกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายร่วมกัน จำนวน ๑ กลุ่ม กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไผ่ด้วยโมเดล BCG (Northern Bamboo Product) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ |