แบบ จ.๑-๑

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๓ |
| ๒. ชื่อแผนงาน | พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา (Creative Lanna) |
| ๓. แนวทางการพัฒนา | การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรม ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า |
| ๔. หลักการและเหตุผล | โครงการ Lanna Expo เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีแนวคิดริเริ่มจากการจัดแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (กลุ่มจังหวัดฯ) ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมีการเพิ่มกิจกรรมการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ รูปแบบงานแบ่งพื้นที่เป็นคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน ๔ กลุ่ม ๔ โซนสินค้ากว่า ๗๕๐ คูหา ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่น ๆ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจคือ โซนจัดแสดง Lanna Handicraft Festival ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อน อัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา ในส่วนของการเจรจาธุรกิจที่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุค New Normal ผ่านระบบ Online Business Matching เพื่อการให้การดำเนินงานส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ เกิดความต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้เข้าสู่งานแสดงสินค้าระดับชาติ เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เกิดการตระหนักและรับรู้เป็นวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความตื่นตัวของภาคธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และการท่องเที่ยว จนส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจให้มีความเติบโตทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศต่อไป |
| ๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ | (๑) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ (๒) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดฯ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่ (๓) เพื่อให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน |
| ๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | (๑) มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ล้านบาท (๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ |
| ๗. พื้นที่เป้าหมาย | จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๘. กิจกรรมหลัก |  |
| ๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๓ 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 27,000,000; 27,000,000; 27,000,000; 27,000,000; 27,000,000. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๙. หน่วยงานดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๑๐. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1ปี พ.ศ. 2566 - 2570 |
| ๑๑. งบประมาณ | รวม 135,๐๐๐,๐๐๐ บาท 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 27,000,000; 27,000,000; 27,000,000; 27,000,000; 27,000,000. |
| ๑๒. ผลผลิต (Output) | (๑) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับชุมชน กลุ่มผู้ผลิต OTOP/SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร (๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดทั้งสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดฯ (๓) เกิดการพัฒนามาตรฐาน ศักยภาพสินค้าและบริการ และยกระดับภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น |
| ๑๓. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | (๑) มูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดในธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการขยายตัวทั้งปริมาณการค้าและจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ (๒) ภาพลักษณ์สินค้า/บริการ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง (๓) เศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดฯ มีการขยายตัว และมีการกระจายรายได้ในชุมชนมากยิ่งขึ้น |