แบบ จ.1-1/กจ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบ จ.1-1/กจ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  :  “การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์”

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | การพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน |
| 2. ชื่อแผนงาน | การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเกษตรต้นทาง ในพื้นที่ (NTFV) |
| 3. แนวทางการพัฒนา | มุ่งเน้น พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม |
| 4. หลักการและเหตุผล | ประเทศไทยดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนที่มีพืชพรรณตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเหมาะสมต่อการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรม มีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ทำให้เกิดความหลากหลายของการกระจายผลผลิตทางการเกษตรแบบพืชผลเมืองร้อน และพืชผลเมืองหนาวสู่ตลาด อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี ตัวอย่างในภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หลากหลายเป็นผลผลิตทางการเกษตรเฉพาะถิ่น อาทิ ลำใย สตอร์เบอร์รี่ ลิ้นจี่ พลับ กาแฟ และ พืช ผัก สมุนไพร ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่ปัจจุบันพัฒนาคุณภาพเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกในระดับสูงของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีปัญหามากมายที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ต่อการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาค และระดับจุลภาค นอกจากนี้ ยังพบว่า ระบบและกลไกการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของหน่วยส่งเสริมในพื้นที่ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างกันเท่าที่ควร โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ทั้งของแหล่งผลิตและผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนส่งเข้าสู่ระบบตลาดและผู้บริโภค จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ สภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร นอกจาก ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้ว พื้นที่โดยรวมยังเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตอาหารขนาดใหญ่ของประเทศที่สร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจประเภทพืช ผัก สมุนไพร และผลไม้เมืองหนาวที่ตลาดต้องการหลายชนิด แต่กระบวนการผลิต และการจำหน่ายยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เกษตรกรรมที่ห่างไกล ส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้สารเคมีช่วยเร่งทำการเพาะปลูก จึงส่งผลกระทบต่อสภาพดิน น้ำ อากาศ สิ่งแวดล้อม ทำลายสุขภาพประชาชน ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์โรคระบาดอย่างกว้างขวาง ปรากฏการณ์เหล่านี้กำลังเตือนว่าสังคมไม่ควรละเลยต่อปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกร และเป็นโจทย์ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของความเหลื่อมล้ำที่รอการแก้ไข แผนงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมระบบเกษตรกรรมแบบครบวงจร ภายใต้ระบบการผลิต สู่การบริโภคที่ยั่งยืน และนำเสนอเป็นชุดโครงการ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ แบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกจะเน้นการส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตร (Agricultural Systems) เพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคง และปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดินน้ำป่าอย่างรู้คุณค่า ยังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายแบบพึ่งตนเอง เกษตรแบบผสมผสานตามแนวของปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานพระปณิภาณตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ โดยการเสริมสร้างทักษะอาชีพ Re-skill กลุ่มเกษตรกรจากความรู้พื้นฐานการทำเกษตรตามกระบวนการเกษตรกรรมยั่งยืน ให้สามารถผลิต และจำหน่ายในรูปแบบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อการพัฒนาระบบผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรคุณภาพสูง 2. เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนระบบการเกษตรภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 3. เพื่อพัฒนาระบบการผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรเข้า สู่กิจการค้าสมัยใหม่สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | KPI.1 เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลิตและจำหน่ายผลผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า บริการทางการเกษตร เป้าหมาย - ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ต่อปี KPI2 การรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกิดกระบวนการเกษตรกรรมแปลงใหญ่ เป้าหมาย - ต้นทุนการผลิต ลดลง ร้อยละ 20 - ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ลดลง ร้อยละ 10 KPI3 เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมาย เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร และ เครือข่ายยุวเกษตรกร เชิงปริมาณ - ภาระหนี้สินรายครัวเรือน ลดลง ร้อยละ 20 – 0 |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 8. กิจกรรมหลัก | การพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.1 งบประมาณ : 1,537,600 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ - โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 44 แปลง/1,320 ราย/ 2 วัน งบประมาณ 1,537,600 บาท |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.2 งบประมาณ : 2,554,800 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า - พัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้มีความรู้ เรื่อง นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จำนวน 44 แปลง/1,320 ราย/1 วัน งบประมาณ 2,554,800 บาท |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.3 งบประมาณ : 785,600 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือดิจิตอล - อบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านการตลาดออนไลน์ จำนวน 44 แปลง/1,320 ราย/1 วัน งบประมาณ 785,600 บาท |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.1 งบประมาณ 862,400 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน | การสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ฯ |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.2 งบประมาณ 7,700,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน | สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.3 งบประมาณ 7,700,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน | จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.4 งบประมาณ 2,155,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน | จัดแสดงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.1 งบประมาณ 1,008,700 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน | การทบทวนและกำหนดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน และจัดทำแผนชีวิต |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.2 งบประมาณ 5,390,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน | สนับสนุนกิจกรรมตามแผนการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านปลอดขยะ หมู่บ้านสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน การบริหารจัดการหมู่บ้าน |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านระบบ IoT กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.1 งบประมาณ 100,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม รวมรวม Innovation Catalog ของ AIC กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.2 งบประมาณ 100,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม รวบรวมสื่อออนไลน์ องค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องของ AIC กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.3 งบประมาณ 200,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม การสำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตกร |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.4 งบประมาณ 1,500,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม การเชื่อมโยงความต้องการระหว่างเกษตรกรและองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบ IOT ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.5 งบประมาณ 100,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | กิจกรรม การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การยกระดับการผลิตผักอินทรีย์เพื่อการค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลสู่โมเดิร์นเทรด |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 5.1 งบประมาณ 390,800 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การผลิตผักอินทรีย์เพื่อให้ได้คุณภาพเชิงการค้า |
| กิจกรรมย่อยที่ 5.2 งบประมาณ 2,208,160 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การผลิตปัจจัยการผลิตอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตผักอินทรีย์ |
| กิจกรรมย่อยที่ 5.3 งบประมาณ 986,600 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การจัดการระบบน้ำและการให้สารชีวภัณฑ์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เนต |
| กิจกรรมย่อยที่ 5.4 งบประมาณ 1,017,400 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การยกระดับกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล |
| กิจกรรมย่อยที่ 5.5 งบประมาณ 392,040 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การยกระดับโรงงานตัดแต่ง คัด บรรจุ ผักอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล |
| กิจกรรมย่อยที่ 5.6 งบประมาณ 305,000 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | กิจกรรมการตลาด Business Matching กับห้างโมเดิร์นเทรด |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 โครงการยกระดับเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปางสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 6.1 งบประมาณ 8,150,000 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการยกระดับเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง สู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าซึ่งมีอายุมากและพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 7.1 งบประมาณ 736,400 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน | การพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนานักศึกษาระบบเดิมให้เป็น YSF สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ |
| กิจกรรมย่อยที่ 7.2 งบประมาณ 547,600 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน | การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาด และการจัดการสินค้าสำหรับ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ตามความต้องการฯ |
| กิจกรรมย่อยที่ 7.3 งบประมาณ 1,687,600 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ |
| กิจกรรมย่อยที่ 7.4 งบประมาณ 600,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน | การจัดงานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ |
| กิจกรรมย่อยที่ 7.5 งบประมาณ 228,400 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน | การติดตามประเมินผล |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 โครงการส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อสร้างต้นแบบยุวเกษตรวิถี |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.1 งบประมาณ 429,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรวิถี |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.2 งบประมาณ 810,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.3 งบประมาณ 1,040,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.4 งบประมาณ 810,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ส่งเสริมการตลาด และการตลาดออนไลน์ |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.5 งบประมาณ 810,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ตลาดนัดเครือข่ายยุวเกษตรกรในรูปแบบการ “เอามื้อเอาการเอางาน” |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.6 งบประมาณ 1,000,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ประกวดและคัดเลือก “ต้นแบบยุวเกษตรวิถี” |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 โครงการส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเอง โดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะต้นทุนต่ำขนาดเล็ก (Smart Energy-Agriculture Learning Module: SEALM) จากศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนประจำอำเภอ School Center) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน) |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 9.1 งบประมาณ 20,000,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร และเยาวชนรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer ให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ในพื้นที่4 จังหวัด |
| กิจกรรมย่อยที่ 9.2 งบประมาณ 8,950,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทางเลือกทางด้านการเกษตรดิจิตอลขนาดเล็ก (SEALM) ในโรงเรียนประจำอำเภอ ของทั้ง 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 106 แห่ง |
| กิจกรรมย่อยที่ 9.3 งบประมาณ 26,500,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การขยายผลนวัตกรรม (SEALM) จากโรงเรียนประจำอำเภอต้นแบบ (Young Smart Student) ถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยรอบ รวม 53 ชุมชนๆ ละ 5 นวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 265 ชิ้น เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน |
| 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 โครงการปัจจัยการผลิตอินทรีย์เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรภาคเหนือ |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 10.1 งบประมาณ 3,169,000 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การผลิตปัจจัยการผลิตอินทรีย์เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรภาคเหนือ |
| กิจกรรมย่อยที่ 10.2 งบประมาณ 331,000 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตปัจจัยการผลิตอินทรีย์เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร |
| ๖. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบการกระจายน้ำ |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 11.1 งบประมาณ 54,046,200 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน | การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบกระจายน้ำ |
| กิจกรรมย่อยที่ 11.2 งบประมาณ 55,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 | การติดตามประเมินผลและออกแบบล่วงหน้า |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 256๕ – 30 กันยายน 256๖ |
| 10. งบประมาณ | 158,784,300 บาท |
| 11. ผลผลิต (output) | ๙.๑ เกิดเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 “เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือตอนบน” ๙.๒ เกิดเครือข่ายยุวเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 “เครือข่ายยุวเกษตรภาคเหนือตอนบน” ๙.๓ ผลผลิตการเกษตรคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๙.๔ สมาชิกเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายยุวเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวัดด้านสุขภาพ ด้านภาระหนี้สิน และรายได้ครัวเรือน |
| ๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | ๑๐.๑ สมาชิกเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ด้านสุขภาพ - ด้านภาระหนี้สินและรายได้ครัวเรือน - ด้านสังคม และ เศรษฐกิจการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ๑๐.๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ขึ้น - ดิน ,น้ำ ,อากาศ และ พื้นที่สีเขียว |