แบบ จ.1-1/กจ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบ จ.1-1/กจ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : “การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์”

| หัวข้อ | รายละเอียด |  |
| --- | --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรสร้างสรรค์ |  |
| 2. ชื่อแผนงาน | การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเกษตรต้นทางในพื้นที่ (NTFV) |  |
| 3. แนวทางการพัฒนา | มุ่งเน้น พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม |  |
| 4. หลักการและเหตุผล | ประเทศไทยดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนที่มีพืชพรรณตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเหมาะสมต่อการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรม มีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ทำให้เกิดความหลากหลายของการกระจายผลผลิตทางการเกษตรแบบพืชผลเมืองร้อน และพืชผลเมืองหนาวสู่ตลาด อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี ตัวอย่างในภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หลากหลายเป็นผลผลิตทางการเกษตรเฉพาะถิ่น อาทิ ลำใย สตรอว์เบอร์รี่ ลิ้นจี่ พลับ กาแฟ และ พืช ผัก สมุนไพร ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่ปัจจุบันพัฒนาคุณภาพเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออก ในระดับสูงของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ มีปัญหามากมายที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ต่อการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาค และระดับจุลภาค นอกจากนี้ ยังพบว่า ระบบและกลไกการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของหน่วยส่งเสริมในพื้นที่ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างกันเท่าที่ควร โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ทั้งของแหล่งผลิตและผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนส่งเข้าสู่ระบบตลาดและผู้บริโภค จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ สภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร นอกจากทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้ว พื้นที่โดยรวมยังเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตอาหารขนาดใหญ่ของประเทศที่สร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจประเภทพืช ผัก สมุนไพร และผลไม้เมืองหนาวที่ตลาดต้องการหลายชนิด แต่กระบวนการผลิต และการจำหน่ายยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ห่างไกล ส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้สารเคมีช่วยเร่งทำการเพาะปลูก จึงส่งผลกระทบต่อสภาพดิน น้ำ อากาศ สิ่งแวดล้อม ทำลายสุขภาพประชาชน ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์โรคระบาดอย่างกว้างขวาง ปรากฏการณ์เหล่านี้กำลังเตือนว่าสังคมไม่ควรละเลยต่อปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกร และเป็นโจทย์ปัญหา ที่ยิ่งใหญ่ของความเหลื่อมล้ำที่รอการแก้ไข แผนงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมระบบเกษตรกรรมแบบครบวงจร ภายใต้ระบบการผลิตสู่การบริโภคที่ยั่งยืน และนำเสนอเป็นชุดโครงการ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ แบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกจะเน้นการส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตร (Agricultural Systems) เพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคง และปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดินน้ำป่าอย่างรู้คุณค่า ยังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายแบบพึ่งตนเอง เกษตรแบบผสมผสานตามแนวของปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานพระปณิภาณตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ โดยการเสริมสร้างทักษะอาชีพ Re-skill กลุ่มเกษตรกรจากความรู้พื้นฐานการทำเกษตรตามกระบวนการเกษตรกรรมยั่งยืน ให้สามารถผลิต และจำหน่ายในรูปแบบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน |  |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๒.๑ เพื่อการพัฒนาระบบผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรคุณภาพสูง ๒.๒ เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนระบบการเกษตรภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบการผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรเข้าสู่กิจการค้าสมัยใหม่สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ |  |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | KPI.1 เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลิตและจำหน่ายผลผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า บริการทางการเกษตร เป้าหมาย - ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ต่อปี KPI2 การรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกิดกระบวนการเกษตรกรรมแปลงใหญ่ เป้าหมาย - ต้นทุนการผลิต ลดลง ร้อยละ 20 - ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ลดลง ร้อยละ 10 KPI3 เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมาย เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร และ เครือข่ายยุวเกษตรกร เชิงปริมาณ - ภาระหนี้สินรายครัวเรือน ลดลง ร้อยละ 20 – 0 |  |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน |  |
| 8. กิจกรรมหลัก | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรสร้างสรรค์ |  |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.1 งบประมาณ : 1,500,000 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน |  | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.2 งบประมาณ : 2,000,000 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง |  | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.3 งบประมาณ : 1,500,000 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ |  | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.4 งบประมาณ : 1,000,000 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน |  | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.1 งบประมาณ 1,030,600 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง , สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ |  | ยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.2 งบประมาณ 308,880 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ |  | พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กระเทียมเพื่อส่งเสริมธุรกิจเกษตร |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.1 งบประมาณ 429,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรปลอดภัย |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.2 งบประมาณ 690,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระเทียมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.3 งบประมาณ 1,040,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเทียม |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.4 งบประมาณ 690,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบและกลไกตลาดออนไลน์ |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.5 งบประมาณ 429,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรปลอดภัย |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.6 งบประมาณ 500,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | วิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์กระเทียมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มมูลค่ากัญชงคุณภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Northern Hemp Model) |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.1 งบประมาณ 2,373,200 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | พัฒนาแหล่งกัญชงคุณภาพมูลค่าสูง |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาโกโก้อินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนของภาคเหนือตอนบน 1 (Northern of Thailand Chocolate City) |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 5.1 งบประมาณ 5,257,900 บาท ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  | พัฒนาโกโก้อินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนของภาคเหนือตอนบน 1 (Northern of Thailand Chocolate City) |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ |  | สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  | 1 ตุลาคม 256๕ – 30 กันยายน 256๖ |
| 11. งบประมาณ |  | 18,748,580 บาท |
| 12. ผลผลิต (output) |  | ๑. เกิดเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 “เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือตอนบน” ๒. เกิดเครือข่ายยุวเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 “เครือข่ายยุวเกษตรภาคเหนือตอนบน” ๓. ผลผลิตการเกษตรคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๔. สมาชิกเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายยุวเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวัดด้านสุขภาพ ด้านภาระหนี้สิน และรายได้ครัวเรือน |
| ๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) |  | ๑. สมาชิกเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ด้านสุขภาพ - ด้านภาระหนี้สินและรายได้ครัวเรือน - ด้านสังคม และเศรษฐกิจการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ขึ้น - ดิน ,น้ำ ,อากาศ และ พื้นที่สีเขียว |