แบบ กจ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

แผนงาน แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | ป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นที่กำหนด 1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และ 2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล และยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันกำหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ของแผนแม่บทกำหนดให้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้ง ให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ำบนพื้นที่ สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบ โดยกำหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งกำเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบทำไม้ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ และสามารถหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน หยุดยั้งและป้องกันและทำลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ด้วยพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กำหนดเป้าหมายรวมให้ต้นทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำและในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควันในเขตภาคเหนือและภาคใต้ แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ประมาณ 49,828.163 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา ประมาณ 71.23 % ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 22,183,884 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศมีลักษณะพื้นที่เป็นราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขา เมื่อความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม เข้ามาในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ส่งผลให้อากาศเคลื่อนตัวช้า ไม่ถ่ายเท ประกอบกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม เกิดฝุ่นควันที่มาจากการเผาในพื้นที่โล่ง ได้แก่ การเผาป่า การเผาขยะ การเผาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า สภาพอากาศที่แห้งและนิ่งทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประสบปัญหาฝุ่นควันรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การคมนาคมทางอากาศ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง (เจียมใจ เครือสุวรรณ และคณะ,2552) ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า ปกคลุมพื้นที่อย่างรุนแรง โดยตรวจพบแนวโน้มของปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมีอากาศเย็น สภาพอากาศแห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ได้นาน ไม่สามารถกระจายออกไปและตกลงพื้นก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัวมีฝุ่นควันปกคลุมทัศนวิสัยต่ำกว่า 1 กิโลเมตรแทบทุกพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และสุขอนามัยของประชาชนโดยรวม จากสภาพปัญหาฝุ่นควันปกคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากไฟป่าและการเผาเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ในพื้นที่ นอกจากนี้ จากข้อมูล HOTSPOT ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังพบว่า เกิดปัญหาไฟป่าตามแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงเวลาเดียวกัน จนส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในทุกพื้นที่ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่นควันที่มีการศึกษา วิจัยโดยสถาบันการศึกษา พบว่ามีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ศึกษาโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่ - ลำพูน โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช และคณะ, (2551) พบว่าคุณภาพอากาศที่เลวลงส่งผลต่อสุขภาพในเด็กที่เป็นหอบหืดได้จริง ดังนั้น มาตรการการรณรงค์เรื่องคุณภาพอากาศจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างเข้มงวด เพราะมิฉะนั้นแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคหอบหืดจะได้รับผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ซึ่งย่อมมีผลต่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ ทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว และพบว่าแม้สารมลพิษจะยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ประชาชนในพื้นที่นอกเมืองจะได้รับมลพิษฝุ่นและสารพิษ บนฝุ่นในลักษณะ “ปริมาณน้อยๆ แต่มีระยะเวลานาน หรือ low dose long term exposure” ซึ่งเป็นการรับสัมผัสเรื้อรัง จะทำให้มีการสะสมของสารพิษโดยเฉพาะกลุ่มสารพีเอเอชซึ่งมีหลายชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ดังเห็นได้จากการมีระดับ สาร 1 - โอเอชพี สูงกว่า ในกลุ่มที่อยู่ในเมือง สำหรับการเผาในที่โล่งขนาดใหญ่เกิดจากการเผา ในภาคเกษตรกรรม และไฟป่า ซึ่งมีระยะเวลาประมาณเดือนเศษๆ ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน ทำให้เกิดมลพิษฝุ่นสูงมากปกคลุมท้องฟ้าทั่วภาคเหนือตอนบนของประเทศ การสัมผัสมลพิษฝุ่นในช่วงนี้จะเป็นลักษณะ “ปริมาณสูงมาก แต่มีระยะเวลาสั้น หรือ high does short term exposure” ซึ่งเป็นการรับสัมผัสแบบเฉียบพลันระยะสั้น จะเกิดอาการโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคเรื้อรังอื่นๆ (ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ, 2553) จากการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง (พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ,2552) โดยได้นำเสนอภาพรวมของแนวทางการแก้ไขซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) กิจกรรมที่เกื้อหนุนต่อการลดการเผาในที่โล่ง เช่น แผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกิจกรรมในพื้นที่กับแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และกระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านพิทักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีการใช้วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรหรือครัวเรือนไปทำปุ๋ยหมัก การเผาขยะอย่างถูกวิธี วิธีการทำ“ป่าเปียก” ด้วยวิธีการฝายชะลอน้ำ (2) มาตรการที่สร้างแรงจูงใจเพื่อลดการเผา เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดป้องกันไฟป่า สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ไถกลบ เครื่องย่อยเศษไม้ การให้รางวัล (3) มาตรการควบคุม กำกับ ด้วยกฎระเบียบต่างๆ ตามบทกฎหมาย เทศบัญญัติที่กำหนด โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้อตกลงและกติกาที่ชุมชนกำหนดร่วมกัน (4) ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ในการลดปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ควรครอบคลุมประเด็นการออกแบบกิจกรรมและโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตทางการเกษตร เช่น การอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำที่นำไปสู่ความยั่งยืนของระบบเกษตร กระบวนการเชิงนโยบายที่สนับสนุนการปฏิบัติโดยคำนึงถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคม โดยการออกแบบกิจกรรมและโครงการภายใต้เหตุผลทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันเตรียมการรับมือ มาตรการเผชิญเหตุ มาตรการให้เกิดความยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อหยุดยั้งการเผา บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายจนส่งผลให้เกิดความรักหวงแหน และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ 3. เพื่อให้ระบบการป้องกันไฟป่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า การลดเชื้อเพลิงที่มีปริมาณหนาแน่นโดยการชิงเผา และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ไฟแก่ชุมชนในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 4. เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันไฟป่าเชิงรุกเน้นงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างเครือข่าย ตลอดจนสร้างผู้นำในการดำเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 5. ส่งเสริมราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ และลาดตระเวนดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วม 6. เพื่อควบคุม ป้องกัน แก้ไขและลดปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 7. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน เฝ้าระวังไฟป่าและการเผาในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 8. เพื่อเพิ่มและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณใกล้เคียงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 9. เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำและชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 3-6 กิจกรรมหลักที่ 7 | 1. จำนวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดลดลงร้อยละ 5 2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควันได้อย่างยั่งยืน 1. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จำนวน 5.5 ล้านไร่ ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ 2. ประชาชนปลอดภัยจากสภาวะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน และไฟป่า 3. พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกลดน้อยลง 1. ทำให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างเป็นระบบ โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ ฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้อย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่การอนุรักษ์โดยการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน - มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือกันของราษฎรและกรมป่าไม้ - ราษฎรอยู่อาศัยและทำกินและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติได้ถูกต้องเหมาะสม มีความมั่นคง มั่นใจในการทำกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ได้รับการจัดระเบียบ ควบคุมการใช้ที่ดิน ให้เป็นไปมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการดูแล บำรุง รักษาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน - กรมป่าไม้สามารถฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารให้มีป่าเพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือของราษฎรเป็นผู้ช่วยงานป่าไม้ - มีพื้นที่ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการตัดไม้ขาย ส่งผลให้ป่าเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 1. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. จำนวนจุดความร้อน (HOTSPOTS) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ลดลงไม่น้อยว่าร้อยละ 20 3. ราษฎรและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า 4. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าและรอบพื้นที่ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า 5. ราษฎรในหมู่บ้านท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง จำนวน 30 หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | 1. พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) 3. สถานศึกษาเขตรอบนอกจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 อำเภอ 4. ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย 5. เขตป่าสงวนแห่งชาติครอบคลุมทุกอำเภอท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6. คทช. จำนวน 150 หมู่บ้าน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. พื้นที่ (อส.ปภ.) 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แล่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอน) |
| 6. กิจกรรมหลักที่ 1 | การบริหารจัดการเพื่อป้องกันฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ |
| 6.1 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จำนวน 50หมู่บ้าน) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 3,930,000; 3,930,000; 3,930,000; 3,930,000; 3,930,000. 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง |
| 6.2 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | อบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนใบไม้จากแนวกันไฟให้มีมูลค่าโดยการอัดก้อน เพื่อลดไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 600 หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 2 วัน) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 27,480,000; 27,480,000; 27,480,000; 27,480,000; 27,480,000. 27,480,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง |
| 6.3 กิจกรรมที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดไฟป่าและฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ (จำนวน 50 หมู่บ้าน) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 830,000; 830,000; 830,000; 830,000; 830,000. 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง |
| 6.4 กิจกรรมที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | กิจกรรมสนับสนุนหมู่บ้านนำร่องตามแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดไฟป่าและฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ (จำนวน 50 หมู่บ้าน) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 5,375,000; 5,375,000; 5,375,000; 5,375,000; 5,375,000. 5,375,000 บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง |
| 6.5 กิจกรรมที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดฝุ่นควัน (จำนวน 50 โรงเรียน) โรงเรียนละ 2 วัน 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 2,020,000; 2,020,000; 2,020,000; 2,020,000; 2,020,000. 2,020,000 บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 6.6 กิจกรรมที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านพื้นที่รอยต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 1,760,000; 1,760,000; 1,760,000; 1,760,000; 1,760,000. 1,760,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง |
| 6.7 กิจกรรมที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | จัดประชุมถอดบทเรียนการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ( 1 ครั้ง) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 33,200; 33,200; 33,200; 33,200; 33,200. 33,200 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ |
| 6.8 กิจกรรมที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 1,000,000; 1,000,000; 1,000,000; 1,000,000; 1,000,000. 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 7. กิจกรรมหลักที่ 2 | กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน |
| 7.1 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 19,441,400; 19,441,400; 19,441,400; 19,441,400; 19,441,400. 19,441,400 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |
| 7.2 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 11,880,000; 11,880,000; 11,880,000; 11,880,000; 11,880,000. 11,880,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) |
| 7.3 กิจกรรมที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในเขตป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 4,550,000; 4,550,000; 4,550,000; 4,550,000; 4,550,000. 4,550,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง |
| 8. กิจกรรมหลักที่ 3 | กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า และการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ |
| 8.1 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. ๓๕๐,๐๐๐; ๓๕๐,๐๐๐; ๓๕๐,๐๐๐; ๓๕๐,๐๐๐; ๓๕๐,๐๐๐. ๓๕๐,๐๐๐ บาท สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |
| 8.2 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | การลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. ๒๑,๐๐๐; ๒๑,๐๐๐; ๒๑,๐๐๐; ๒๑,๐๐๐; ๒๑,๐๐๐. ๒๑,๐๐๐ บาท (รับซื้อวัสดุใบไม้กิโลกรัมละ 2 บาท) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |
| 9. กิจกรรมหลักที่ 4 | กิจกรรมจัดสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อลดปัญหาภัยแล้งและฟื้นฟูบำรุงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ |
| 9.1 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | กิจกรรมจัดสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. ๔,๙๕๐,๐๐๐; ๔,๙๕๐,๐๐๐; ๔,๙๕๐,๐๐๐; ๔,๙๕๐,๐๐๐; ๔,๙๕๐,๐๐๐. ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |
| 9. กิจกรรมหลักที่ 5 | กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นฐานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ |
| 9.1 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | กิจกรรมการสร้างป่า สร้างรายได้ 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. ๕๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕๕,๐๐๐,๐๐๐; ๕๕,๐๐๐,๐๐๐. ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |
| 10. กิจกรรมหลักที่ 6 | กิจกรรมการจัดสรรที่ดินทำกิน (คทช.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 10.1 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (ระดับหมู่บ้าน) (จัดสรรที่ดินทำกิน คทช.) 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 5,904,000; 5,904,000; 5,904,000; 5,904,000; 5,904,000. 5,904,000 บาท สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |
| 11. กิจกรรมหลักที่ 7 | จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ และลาดตระเวนดับไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 |
| 11.1 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ และลาดตระเวนดับไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 30 หมู่บ้านๆ ละ 10 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเวลา 75 วัน 2566; 2567; 2568; 2569; 2570. 5,904,000; 5,904,000; 5,904,000; 5,904,000; 5,904,000. 10,000,000 บาท สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง |
| 12. หน่วยงานดำเนินงาน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |
| 13. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ ตุลาคม พ.ศ. 2566 - กันยายน พ.ศ. 2570 |
| 14. งบประมาณ | 154,524,600 (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) |
| 15. ผลผลิต (Output) กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 3-6 กิจกรรมหลักที่ 7 | 1. จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับจุดความร้อนเฉลี่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ลดลงร้อยละ 20 1. ระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 2. ชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 1. ป่าสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความชุ่มชื้น ลดปัญหาภัยแล้ง 2.ป่าสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มดีขึ้น ทุกภาคส่วนมีส่วน 3.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มขึ้นและยั่งยืน 1. มีชุดเฝ้าระวัง และดับไฟป่าเบื้องต้นในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการลุกลามของไฟป่า จำนวน 30 ชุด/หมู่บ้าน |
| 16. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 3-6 กิจกรรมหลักที่ 7 | 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 1. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ป่ามีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 4. พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 1. เกษตรกรมีโอกาสการเข้าถึงพืชและผลิตภัณฑ์การเพาะเห็ดป่าโดยใช้เทคโนโลยีมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชน 2. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ป่ามีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 4. พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 5. พื้นที่ป่าคงสภาพมีความชุ่มชื้น และสมบูรณ์เพิ่มขึ้น กักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของมนุษย์และสัตว์ป่า 6. ราษฎรท้องที่แม่ฮ่องสอนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน 7. ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น 8. สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานอย่างยั่งยืน 1. พื้นที่ป่าในพื้นที่มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อลดผลกระทบของปัญหาไฟป่า และหมอกควันที่มีต่อแหล่งชุมชนที่สำคัญในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และบริเวณใกล้เคียง 3. ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า |