แผนการดำเนินการงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2569
(1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

| การดำเนินงาน | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. 68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 |
| 1. ระบบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายฯ ปีการศึกษา 2568 (มยุรา/วัชราภรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของระบบ และข้อคำถามความพึงพอใจของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 เปิดระบบให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกรอก แจ้งเวียนให้หน่วยงาน/ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา |  |  |  |  | 30 พฤษภาคม 2568 30 พฤษภาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 ปิดระบบ เพื่อดึงข้อมูลจัดทำรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลในระบบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2568 เพื่อใช้ประเมินหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 จัดทำสรุปวิเคราะห์ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ระบบความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ฯ ปีการศึกษา 2566 - 2567 (มยุรา/วัชราภรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 จัดทำระบบข้อคำถามออนไลน์ ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2566 - 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ประสานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอรายชื่อบัณฑิตใหม่ที่ผ่านการรับรองอนุมัติจบจากสภา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 เปิดระบบให้บัณฑิตใหม่กรอก (โดยผูกระบบลงทะเบียนรับปริญญาของบัณฑิต ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต่อจากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ปิดระบบ เพื่อดึงข้อมูลจัดทำรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลในระบบความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 เพื่อใช้ประเมินหน่วยงาน |  |  |  | 30 พฤษภาคม 2568 30 พฤษภาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 จัดทำสรุปวิเคราะห์ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รายงานสรุปสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ (Ftes) ปีการศึกษา 2568 (มยุรา/วัชราภรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง หลักสูตร จำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2568 ร่วมกับกองดิจิตอล (คุณวสุ ไชยศรีหา ผู้รับผิดชอบระบบ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 ดึงข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เพื่อประมวลผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 แจ้งเวียนหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร รายวิชา ในระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 ดึงข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 เพื่อประมวลผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลในระบบไปใช้งาน โดยการใช้อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ดึงข้อมูล (ข้อมูล Real-Time System) หรือดึงจากข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 จัดทำสรุปวิเคราะห์ รูปเล่มรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (มยุรา/ธนัชพร/วัชราภรณ์/วรกานต์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลการจัดทำรายงานประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานฉบับส่งสภา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม รายงานประจำปีตามคำแนะนำสภา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 ออกแบบ ตรวจสอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 เผยแพร่รายงานฉบับออนไลน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 ตีพิมพ์รายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2567 (มยุรา/วรกานต์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ปรับปรุง/แก้ไขแบบสำรวจ ตามที่TQFและPLO ในปีการศึกษา 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ตรวจสอบหลักสูตร/สาขา ตามปีการศึกษา 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 จัดส่งUsername/Passไปยังผู้ประกอบการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 ตรวจสอบจำนวนผู้กรอก/ความถูกต้องของข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 เผยแพร่ฯ ผ่านเวปไซส์กองแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 (มยุรา/ธนัชพร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 ปรับปรุง/แก้ไขแบบสำรวจ ตามที่ สป.อว. กำหนด ในปีการศึกษา 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 ตรวจสอบหลักสูตร/สาขา ตามปีการศึกษา 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 จัดเก็บข้อมูล และแก้ปัญหาการเข้าระบบของบัณฑิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมี งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 เพื่อใช้ประเมินหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผู้บริหาร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 (มยุรา/ธนัชพร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 จัดทำระบบข้อคำถามออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 ประสานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนำแบบสอบถามฯ ให้นักศึกษาใหม่กรอกผ่านระบบออนไลน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำแบบสอบถามออนไลน์ขึ้นระบบ เพื่อให้นักศึกษาใหม่กรอกแบบสอบถาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผู้บริหาร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. แผ่นพับข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567 (มยุรา/ธนัชพร/วัชราภรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และดีงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 รวบรวมหลักสูตรและสาขาที่มีความโดดเด่น โดยแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 ออกแบบแผ่นพับ และจัดทำข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 แจกแผ่นพับสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปแจกบัณฑิตและญาติบัณฑิตในวันรับปริญญาบัตร รวมถึงนำแผ่นพับเสนอบนระบบออนไลน์ ที่หน้าเว็บไซต์กองแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (มยุรา/ธนัชพร ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 จัดประชุมคณะกรรมการประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 นำเสนอข้อมูลต่อกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีเป้าหมายครบทุกอาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 รวบรวม / ตรวจสอบข้อมูล ที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. วิจัยสถาบัน (มยุรา/ธนัชพร/วรกานต์/วัชราภรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 ทบทวนกรอบการวิจัยสถาบัน หลักเกณฑ์การพิจารณา และขั้นตอนการดำเนินงาน ปี 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 กองแผนงานแจ้งเวียนประกาศกรอบวิจัยสถาบัน ประจำปี 2569 และเปิดรับข้อเสนอโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2/2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 แจ้งผลการพิจารณาไปยังส่วนงาน และจัดทำสัญญารับทุนกับนักวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ / รายงานผลโครงการ (รายไตรมาส) และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยสถาบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน (มยุรา/วัชราภรณ์/ธนัชพร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 ฐานข้อมูลงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 ฐานข้อมูลบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 ฐานข้อมูลนักศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 ฐานข้อมูลหลักสูตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 ฐานข้อมูลวิจัย/ บริการวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 ฐานข้อมูลโครงการวิจัยสถาบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. จดหมายข่าวงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (มยุรา/วัชราภรณ์/ธนัชพร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 กำหนดรูปแบบและกรอบข่าวสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 ข่าวงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 ข่าวงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 ข่าวงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 ข่าวงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Good University Report (GUR) รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี ปี2567 (มยุรา/วรกานต์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 กำหนดกรอบและหัวข้อสำคัญเพื่อการจัดทำรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 2 รวบรวมและสืบค้นข้อมูลตามกรอบและหัวข้อที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 จัดทำร่างรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 เผยแพร่รายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (มยุรา/วรกานต์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 สำรวจพันธกิจปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต เพื่อวิเคราะห์หาผลผลิตและบริการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 2 ระบุและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่มีผลกระทบในเชิงบวก/เชิงลบ ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่มีผลกระทบในเชิงบวก/เชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร/หน่วยงาน โดยวิเคราะห์จาก พันธกิจปัจจุบัน-อนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม/บทบาทหรือความสัมพันธ์ต่อมหาวิทยาลัย และความคาดหวัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญและกลุ่มรอง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทางตรง-ทางอ้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 ประเมินระดับความสำคัญของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. งานอื่น ๆ (มยุรา/ธนัชพร/วรกานต์/วัชราภรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 ความเสี่ยงกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 2 ควบคุมภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 การดำเนินงาน Areas for improvement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |