สรุปผลโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พฤศจิกายน 2568)

- ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ที่ประชุมได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568         จากคณะผู้วิจัย จำนวน 8 โครงการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานรายโครงการ และมอบหมายให้ผู้วิจัยทุกโครงการจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) แนบในรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้สะท้อนประเด็นสำคัญ สามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการกำหนดนโยบายหรือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปสถานะรายโครงการ (เสร็จสิ้นแล้ว 7 โครงการ คงค้าง 1 โครงการที่ขอขยายระยะเวลา)

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | มติข้อเสนอแนะที่ประชุม (ครั้งที่ 2/2568) | สถานะโครงการ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) การประเมินความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (ESPReL Checklist) | ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ (วิทยาศาสตร์) | ให้นักวิจัยจำแนกประเภทห้องปฏิบัติการ ที่จำเป็นต้องประเมินตามเกณฑ์ ESPReL อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดขั้นตอนแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในลักษณะ “ขั้นบันได 3 ระดับ” ได้แก่ 1) ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน 2) ระดับต้นแบบ 3) ระดับมาตรฐานชาติ/มาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย | ปิดโครงการ |
| (2) เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (คณะผลิตกรรมการเกษตร) | - | ปิดโครงการ |
| (3) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทวิชาการ | นายวสุ ไชยศรีหา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) | - ในกรณีข้อมูลที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงมายังฐานข้อมูลได้ครบถ้วน ให้นักวิจัยจัดส่งความต้องการที่จำเป็นให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุแนวทางการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และส่งกลับมาให้นักวิจัยดำเนินการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์อีกครั้ง - ควรกำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน โดยเฉพาะการเพิ่มรายการ เช็คลิสต์ประเภทโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย การพัฒนาของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยี เพื่อให้อาจารย์สามารถเลือกประเภทผลงานที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและการจัดอันดับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป | ปิดโครงการ |
| (4) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) | - ให้นักวิจัยจัดทำแผนภาพหรือผังแนวคิดที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด ได้แก่ SDGs, Green University, Greenhouse Gas Reduction และ Carbon Neutrality โดยระบุลำดับความสัมพันธ์และแนวคิดหลักที่ครอบคลุมแนวทางทั้งหมดอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงาน มีทิศทางที่สอดคล้องและสามารถนำไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยต่อไป | ปิดโครงการ |
| (5) การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราคงอยู่และอัตราการตกออกกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยแนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ | ผศ.ดร.ฉัตร ชูชื่น (บริหารธุรกิจ) | - | ปิดโครงการ |
| (6) ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม2) | อ.สุรชัย ศรีนรจันทร์ (ศิลปศาสตร์) | ให้นักวิจัยจัดทำคำนิยามหรือคำอธิบายศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เช่น “ทุนมนุษย์” เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามแนวคิดที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ | ปิดโครงการ |
| (7) การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามกรอบ CEFR | ผศ.ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา (แม่โจ้-แพร่) | 1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568 2. ควรชี้แจงแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 3. ให้เพิ่มเติมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในรายงานวิจัย เพื่อสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ความถี่ในการสอบ การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการอบรม และประสิทธิภาพของห้องสอบ พร้อมแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน เช่น เสนอให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและมาตรการในการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการสอบตามกรอบมาตรฐาน CEFR ได้อย่างเหมาะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| (8) การวิเคราะห์ประเด็นและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การจัดอันดับในระดับนานาชาติ | ผศ.ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (คณะศิลปศาสตร์) | - ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการ (Methodology) รายปี โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลปี 2025 เพื่อความทันสมัยและความถูกต้องของผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์คู่เทียบจากการจัดอันดับของสถาบันการศึกษาอื่นร่วมด้วย - ให้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะตามผลการวิจัยที่นักวิจัยได้นำเสนอทั้ง 4 ข้อ ว่ามีผลต่อการเพิ่มคะแนนการจัดอันดับหรือไม่ อย่างไร และมหาวิทยาลัยควรดำเนินมาตรการใด เพื่อให้คะแนนหรือผลการจัดอันดับที่ดีขึ้น กรณีต้องมีการใช้ทรัพยากร/งบประมาณจำนวนสูง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบหรือจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป - วิเคราะห์ทบทวนผลการวิจัยในส่วนที่อาจเป็นข้อสมมติฐาน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัย ความตระหนักรู้ และความร่วมมือภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับการสะท้อนผลคะแนน SDGs โดยควรจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน - หารือร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ต่อไป | ปิดโครงการ |

สรุปผลการวิจัย

โครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

***************************

ชื่อโครงการ:  (1) การประเมินความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (ESPReL Checklist)

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ (วิทยาศาสตร์)

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) เพื่อยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะมหาวิทยาลัย  ลูกข่ายภาคเหนือตอนบน จึงดำเนินโครงการนี้เพื่อประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว และเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย” ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสํารวจ และประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (ESPReL Checklist) ของวช.

2.2 เพื่อประเมิน และจัดทำข้อมูลแนวทางการขยายผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัย (ESPReLChecklist) ของวช.

3. กระบวนการดำเนินงาน

3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ESPReL Checklist

3.2 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.3 สำรวจและประเมินห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4. ผลการดำเนินงาน

4.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 280 ห้อง เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 174 ห้อง (ร้อยละ 62.14) จาก 17 หน่วยงาน

4.2 มีห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ วช. แล้ว 35 ห้อง (ร้อยละ 20.11) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ESPReL แบบ Peer Evaluation 2 ห้อง (ร้อยละ 1.15)

4.3 จากการประเมินตนเอง พบว่าห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมดำเนินการตามมาตรฐาน มีจำนวน 68 ห้อง (ร้อยละ 39.08)

4.4 ประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่

- องค์ประกอบที่ 1: ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (จำเป็นต้องมีนโยบายและคณะกรรมการความปลอดภัยระดับมหาวิทยาลัย)

- องค์ประกอบที่ 4: โครงสร้างและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ครบถ้วน เช่น ระบบไฟฟ้า การระบายอากาศ ป้ายหนีไฟ)

- องค์ประกอบที่ 5: การประเมินความเสี่ยงและการจัดการภายในห้องปฏิบัติการ

5. แนวทางการพัฒนา

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงด้านโครงสร้างและจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย

5.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดทำ ฐานข้อมูล Smart Lab สำหรับติดตามและบริหารข้อมูลห้องปฏิบัติการทุกหน่วยงาน

5.3 ประเมินซ้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย

6. ผลลัพธ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้น

6.1 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการที่เป็นระบบและชัดเจน

6.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักด้านความปลอดภัยมากขึ้น

6.3 เกิดต้นแบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่สามารถขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นได้

6.4 สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย

6.5 วางรากฐานการยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 ตามเกณฑ์ของ วช.

ชื่อโครงการ: (2) เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (คณะผลิตกรรมการเกษตร)

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และเปลี่ยนค่านิยมของบัณฑิตจบใหม่ให้ให้ความสำคัญกับ “โอกาสและรายได้” มากกว่าการทำงานตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ส่งผลให้ตลาดแรงงานขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งผลิตบัณฑิตกว่า 3,000 คนต่อปี จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพของบัณฑิต” เพื่อวางแนวทางจูงใจให้บัณฑิตประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่เรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศ

2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐสังคม ลักษณะทางวิชาการ และลักณะทางจิตวิทยาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.2 เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.3 เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและเหตุผลในการตัดสินใจประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.5 การวิเคราะห์แนวทางจูงใจในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ระเบียบวิธีวิจัย

ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวน 902 คน      จาก 11 คณะ 2 วิทยาลัย และ 2 เขตพื้นที่การศึกษา ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 47 (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา       เชิงเหตุผล

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

  - บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (57.65%) อายุเฉลี่ย 23.57 ปี ภูมิลำเนาภาคเหนือ (62.19%)

  - ร้อยละ 61.10 มีภาระหนี้ กยศ. และมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57.76%) ทำงานในสายอาชีพที่ใกล้เคียงกับสาขาที่เรียน

  - คณะบริหารธุรกิจมีสัดส่วนบัณฑิตมากที่สุด (23.73%)

  - ร้อยละ 68.74 เคยเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และ 15.96% เคยฝึกงาน

  - บัณฑิตมี ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพตรงสาขาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09)

  - แรงบันดาลใจจากอาจารย์ผู้สอน (4.18) และ แรงจูงใจจากเพื่อน (4.07) อยู่ในระดับมาก

  - การตัดสินใจประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมาก (4.21)

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพของบัณฑิต ได้แก่

- อายุ

- ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพตรงสาขา

- แรงบันดาลใจจากอาจารย์ผู้สอน

- แรงจูงใจจากเพื่อน

โดยพบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มี “อาชีพในฝัน” คือ การเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากมีอิสระสูงและสามารถกำหนดแนวทางชีวิตตนเองได้

เหตุผลในการเลือกอาชีพ (สรุปตามกลุ่มอาชีพหลัก 5 ประเภท)

- รับราชการ: มั่นคง มีเกียรติ ได้รับการยอมรับ แต่การแข่งขันสูง

- รัฐวิสาหกิจ: รายได้และสวัสดิการดี แต่การสอบคัดเลือกยากและเสี่ยงต่อการทุจริต

- เอกชน: รายได้ดีและมีรายได้เสริม แต่ความมั่นคงต่ำและงานมีแรงกดดันสูง

- ผู้ประกอบการ: อิสระและมีศักยภาพเติบโต แต่มีความเสี่ยงด้านการลงทุน

- องค์การระหว่างประเทศ: เปิดโอกาสพัฒนาในระดับนานาชาติ แต่ขาดความมั่นใจด้านภาษาและการทำงานข้ามวัฒนธรรม

แนวทางจูงใจในการประกอบอาชีพตรงสาขาวิชา

- ปรับปรุงหลักสูตร: เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพและความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชากับการทำงานจริง

- จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ: เชิญตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศร่วมกิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ หรือ Open House

- ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประยุกต์: ให้นักศึกษาศึกษาดูงานจริง ฝึกการใช้ความรู้สู่การทำงานในอาชีพจริง

- พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด OBE และ AUN-QA: เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome) กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

- สร้างระบบทบทวนผลลัพธ์บัณฑิต: ให้คณะและหลักสูตรติดตามผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

ชื่อโครงการ: (3) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายวสุ ไชยศรีหา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)

1. ที่มาและความสำคัญ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากรสายวิชาการในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดด้านความคล่องตัว ความถูกต้อง และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบหลักของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกภาระงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประเมินผลตามพันธกิจ งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาแนวทางการบูรณาการข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวคิด Single Data ตามยุทธศาสตร์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความถูกต้อง โปร่งใส และนำไปสู่การปรับปรุงระบบ PMS ให้ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

  - เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงกับระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

  - เพื่อพัฒนาแนวทางและต้นแบบระบบสารสนเทศที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

3. ระเบียบวิธีวิจัย

โครงการวิจัยใช้แนวคิด Data Warehouse และกระบวนการ ETL (Extract–Transform–Load)     ในการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจาก 5 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริการการศึกษา (REG) ระบบบุคลากร (HR) ระบบงานวิจัย ระบบกิจกรรมบุคลากร และระบบผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิต พร้อมวิเคราะห์ความพร้อมในการเชื่อมโยง ข้อจำกัดของข้อมูล และความจำเป็นในการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อออกแบบโครงสร้างข้อมูลกลางและระบบต้นแบบ PMS

4. ผลการวิจัยสำคัญ

4.1 ความพร้อมของระบบต้นทาง

- พบว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในระบบหลักบางระบบ เช่น REG และ HR แต่ยังมีช่องว่างข้อมูลในระบบงานวิจัย กิจกรรมบุคลากร และผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิต

- ภาระงานเฉพาะทาง เช่น สหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือโครงงานนักศึกษายังไม่มีระบบจัดเก็บรองรับ   ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ PMS ได้อย่างครบถ้วน

- 4.2 ผลการพัฒนากระบวนการ ETL

- ออกแบบขั้นตอน Transform เพื่อจัดมาตรฐานข้อมูล เช่น การ Denormalize รายวิชา              การจัดรูปแบบรหัสบุคลากร และการสร้างตัวแปรคำนวณภาระงาน

- พัฒนาคลังข้อมูลกลางตามโครงสร้าง Star Schema ใช้ตาราง psTorAgreementResultValue เป็น Fact Table หลัก

- ระบบสามารถนำเข้าข้อมูลและประมวลผลคะแนนภาระงานได้โดยอัตโนมัติ

4.3 ผลการพัฒนาระบบต้นแบบ PMS ระบบต้นแบบมีความสามารถสำคัญ ได้แก่

- การคำนวณภาระงานอัตโนมัติจากข้อมูลจริง

- ระบบติดตามสถานะการประเมินแบบ Workflow

- Dashboard สำหรับผู้บริหาร พร้อมตัวชี้วัดตามพันธกิจ

- เพิ่มความโปร่งใสด้วยระบบบันทึกประวัติการใช้งานและการแก้ไขข้อมูล

5. ข้อสรุปผล

งานวิจัยสามารถพัฒนาแนวทางและต้นแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ช่วยให้ PMS มีความถูกต้อง โปร่งใส และลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ทั้งยังช่วยลดภาระการทำงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ข้อเสนอแนะ

- พัฒนาระบบ Master Key กลาง เช่น PersonID / TeacherID เพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูลระยะยาว

- จัดทำมาตรฐาน Data Governance เพื่อให้ระบบต้นทางมีรูปแบบข้อมูลที่สอดคล้องกัน

- พัฒนาระบบต้นทางที่ยังไม่มีข้อมูลภาระงานรองรับ เช่น ภาระงานสหกิจศึกษา กิจกรรมพิเศษ และงานวิชาการบางประเภท

- ขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ของคลังข้อมูลกลาง เช่น การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การประเมินตัวชี้วัด และการพัฒนาระบบ API เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real-time

ชื่อโครงการ:  (4) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุหลักจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดนโยบายมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University)” Strategic Objective (SO) ด้านสุขภาวะดี ยั่งยืน รักษ์โลก ไร้โรค (Sustainable Well – being) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของประเทศไทยในการบรรลุภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี         ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065

2. วัตถุประสงค์โครงการ

  - จัดเก็บข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventories) ของสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  - ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

  - จัดเตรียมข้อมูลและแผนการทวนสอบตามแนวทางที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด

3. ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย

โครงการวิจัยนี้ได้ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนำร่อง โดยเลือกขอบเขตการศึกษาคือส่วนงานสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการวิเคราะห์ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) โดยใช้วิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางและวิธีการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการประเมินพบว่า สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 150.17 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็น

  - ขอบเขตที่ 2 การใช้พลังงานไฟฟ้า: 120.71 ตัน CO₂e (คิดเป็น 80.38%)

  - ขอบเขตที่ 3 การใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ น้ำมัน น้ำประปา และการจัดการขยะ: 20.82 ตัน CO₂e (คิดเป็น 13.86%)

  - ขอบเขตที่ 1 การเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตรง: 8.64 ตัน CO₂e (คิดเป็น 5.75%)

เมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรทั้งหมด พบว่ามีค่าความเข้มการปล่อยคาร์บอน (Carbon Intensity) เท่ากับ 0.98 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน

แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ด้านพลังงาน (ขอบเขตที่ 2): ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์

- ด้านทรัพยากร (ขอบเขตที่ 3): ลดการใช้กระดาษโดยใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless Office) และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปฝังกลบ

- ด้านข้อมูลและการบริหารจัดการ: จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การใช้สารทำความเย็น สารดับเพลิง และการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ เพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ด้านการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sequestration): วางแผนเก็บข้อมูลการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าไม้ในเขตมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการวางแผนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ชื่อโครงการ:  (5) การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราคงอยู่และอัตราการตกออกกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยแนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.ฉัตร ชูชื่น (บริหารธุรกิจ)

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การรับนักศึกษาใหม่และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่จนสำเร็จการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพหลักสูตรและระบบดูแลนักศึกษา อีกทั้งยังมีผลโดยตรงต่อผลการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงจำเป็นต้องมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่และการตกออกของนักศึกษา โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนรับนักศึกษาใหม่ กำหนดนโยบายดูแลนักศึกษา และพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์โครงการ

  - การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราคงอยู่และคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

  - การพัฒนาและนำเสนอระบบรายงานวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราคงอยู่และคุณลักษณะของนักศึกษา โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI)

  - การพยากรณ์อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในระยะ 3 ปีข้างหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนรับนักศึกษาใหม่

3. แหล่งที่มาของข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจาก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมช่วงปี        พ.ศ. 2560 – 2566 ประกอบด้วยข้อมูลการคงอยู่ การตกออก ผลการเรียน รายวิชา และปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ข้อมูลทั้งหมดผ่านกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) และถูกออกแบบในรูปแบบ    Star Schema เพื่อนำไปใช้ในระบบรายงานอัจฉริยะ

4. สรุปผลโครงการ

4.1 ระบบดังกล่าวประกอบด้วยรายงานวิเคราะห์จำนวน 6 รายงานหลัก ได้แก่

- รายงานสรุปอัตราการคงอยู่–ตกออกระดับมหาวิทยาลัย

- รายงานอัตราการตกออกระดับมหาวิทยาลัย จำแนกตามสาเหตุ เช่น สายการเรียน สาเหตุการพ้นสภาพ และรอบการสมัครเข้าเรียน

- รายงานอัตราการตกออกระดับคณะ แสดงรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละคณะ

- รายงานอัตราการตกออกระดับหลักสูตร แสดงรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละหลักสูตร

- รายงานการพยากรณ์อัตราการตกออกระดับมหาวิทยาลัยในระยะ 3 ปีข้างหน้า

- รายงานการพยากรณ์อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในระดับคณะในระยะ 3 ปีข้างหน้า

4.2 ผลการทดสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ (รายงานที่ 5 และ 6) พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Percentage Error: MPE) อยู่ที่ 75.99% แสดงถึงระดับความแม่นยำของแบบจำลองในระดับที่น่าพอใจ

4.3 ผลการดำเนินงานชี้ให้เห็นว่า อัตราคงอยู่และอัตราการตกออกของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น สายการเรียนเดิม ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) และรอบการสมัครเข้าเรียน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนรับนักศึกษาใหม่ การติดตามนักศึกษาเสี่ยงตกออก และการกำหนดนโยบายการดูแลนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานวิจัยในอนาคต ได้แก่

- ขยายขอบเขตการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมรายวิชาในกลุ่มอื่น เช่น รายวิชาแกนและรายวิชาเอก เพื่อให้ได้ข้อมูลปัจจัยเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

- พัฒนาระบบแจ้งเตือน (Alert System) เพื่อแสดงสัญญาณเตือนเมื่อพบแนวโน้มความเสี่ยงของนักศึกษา

- พัฒนาระบบรายงานเชิงลึก (Personalized Dashboard) ที่สามารถปรับแสดงข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ:  (6) ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม2)

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อ.สุรชัย ศรีนรจันทร์ (ศิลปศาสตร์)

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่      การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จึงเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผลการประเมินตนเองด้วยระบบ U-Class พบว่า รางวัลด้านผู้ประกอบการและการแลกเปลี่ยนความรู้ไปยังภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมหรือส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการเพียง 1,337 คน เมื่อเทียบ

กับจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

2. วัตถุประสงค์:

  - ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างผู้ประกอบการของนักศึกษา

  - เสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่ม 2

3. ประเภทการวิจัย: การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 420 คน

5. สรุปผลการวิจัย

  - ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  - ความตั้งใจประกอบธุรกิจในอนาคต: 49.3% ต้องการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง

  - พื้นฐานครอบครัว: 41.2% ของผู้ปกครองประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

  - แหล่งรายได้: นักศึกษาส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากครอบครัว (66.9%)

5.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (บุคลิกภาพผู้ประกอบการ)

| ปัจจัยภายใน | ค่าเฉลี่ย (M) | แปลผล | จุดแข็ง/จุดที่ต้องพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| มีความฝัน | 4.14 | มาก | จุดแข็งสูงสุด: แรงจูงใจภายในสูง |
| ความอดทน/ทุ่มเท | 4.08 | มาก | จุดแข็ง: ความมุ่งมั่นเชิงรุก |
| ความสามารถในการจัดการทรัพยากร | 3.91 | มาก | จุดแข็ง: ทักษะบริหารทรัพยากรดี |
| ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม | 3.75 | มาก | จุดแข็ง: มีความคิดสร้างสรรค์ |
| การแสวงหาโอกาส | 2.55 | ปานกลาง | จุดต้องพัฒนา: ขาดทักษะเชิงเทคนิคในการแสวงหาโอกาส |
| การบริหารความเสี่ยง | 2.11 | น้อย | จุดต้องพัฒนาต่ำสุด: ขาดทักษะประเมินและรับมือความเสี่ยง |

สรุป: นักศึกษามีแรงจูงใจภายในและทักษะด้านการจัดการดี แต่ยังขาดความสามารถในการแสวงหาโอกาสและบริหารความเสี่ยง

5.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สภาพแวดล้อมผู้ประกอบการ)

| ปัจจัยภายนอก | ค่าเฉลี่ย (M) | แปลผล | จุดแข็ง/จุดที่ต้องพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| วัฒนธรรมและบุคคลต้นแบบ | 3.61 | มาก | จุดแข็งสูงสุด: มีแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ |
| ทุนมนุษย์/ระบบการศึกษา | 3.61 | มาก | จุดแข็ง: หลักสูตรและการพัฒนาทักษะพร้อม |
| นโยบายและภาครัฐ | 2.14 | น้อย | จุดต้องพัฒนา: การรับรู้และสนับสนุนน้อย |
| การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น | 2.06 | น้อย | จุดต้องพัฒนา: การเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนจำกัด |
| การตลาด/เครือข่าย | 1.72 | น้อย | จุดต้องพัฒนา: ขาดการเชื่อมโยงตลาดและเครือข่ายธุรกิจ |
| การให้เงินสนับสนุน | 1.53 | น้อย | จุดต้องพัฒนาต่ำสุด: ขาดเงินทุนเริ่มต้น |

สรุป: สภาพแวดล้อมภายนอกยังมีข้อจำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะเงินทุน เครือข่าย และนโยบายสนับสนุน

  - การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคณะ

  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: โดดเด่นด้านการจัดการทรัพยากร (M=4.11), การบริหารความเสี่ยง (M=2.85), และได้รับเงินสนับสนุน (M=3.72)

  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: โดดเด่นด้านแรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความฝัน (M=3.98) และความทุ่มเท (M=3.96)

6. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่กลุ่ม 2

  - พัฒนาระบบเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม: จัดตั้งกองทุน Startup Fund และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Center)

  - บูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์: ผสานความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และตลาดระหว่างวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  - สร้างเครือข่ายพันธมิตรภายนอก: เพิ่มการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและฝึกปฏิบัติจริง

  - เสริมทักษะเชิงกลยุทธ์: พัฒนาทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

สรุป

นักศึกษามีศักยภาพด้านแรงจูงใจและการจัดการทรัพยากร แต่สภาพแวดล้อมภายนอกยังมีข้อจำกัดหลายด้าน การดำเนินมาตรการตามข้อเสนอจะช่วยสร้าง ระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสความสำเร็จของนักศึกษา

ชื่อโครงการ:  (8) การวิเคราะห์ประเด็นและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การจัดอันดับในระดับนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (คณะศิลปศาสตร์)

1. ที่มาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมี การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันเชิงระบบ ว่าในแต่ละ SDGs นั้น มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคใดบ้าง

2. วัตถุประสงค์

2.1 ระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีความโดดเด่นและที่ควรพัฒนา จากผลการประเมินจาก Times Higher Education (THE) SDGs Impact Rankings ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 (ค.ศ. 2021-2025)

2.2 ระบุประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการเพิ่มคะแนนการประเมินจาก Times Higher Education (THE) SDGs Impact Rankings ในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.3 เสนอแนะกลยุทธ์ในการเพิ่มคะแนนการประเมินใน SDGs ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากคะแนนจัดอันดับ SDGs ย้อนหลัง และข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามบุคลากร 371 คน

4. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 70.2 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 แสดงถึงเสถียรภาพของผลการดำเนินงานในภาพรวม SDG ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ SDG 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) SDG 4 (การศึกษาอย่างเท่าเทียม) SDG 8 (งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) SDG 9 (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน) และ SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ในขณะที่ SDG 7, SDG 10, SDG 12, SDG 13 และ SDG 15 แสดงให้เห็นแนวโน้มลดลงและต้องการการพัฒนาเชิงระบบเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรพบว่า อุปสรรคหลักในการดำเนินงานด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัย ได้แก่   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม (SDG 9) ความร่วมมือระหว่างประเทศ (SDG 17) และการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13)

จากผลการวิจัย สามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายได้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าสู่ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม(Innovation Ecosystem) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับชาติและนานาชาติ และจัดตั้งระบบฐานข้อมูล SDG Intelligence System เพื่อใช้ในการติดตามผลและรายงานต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้                ผลการศึกษามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการยกระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Agricultural University) ตามกรอบเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ