ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | กิจกรรม | แผนดำเนินการ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การกำหนดกรอบและพิจารณาแนวทางวิจัย |  |  |
| 1.1 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 (พิจารณากำหนดกรอบวิจัย ครั้งที่ 1) | 18 มิ.ย. 2568 | กรอบ/แนวทางโครงการวิจัยเบื้องต้นของปี 2569 |
| 1.2 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2568 (พิจารณากำหนดกรอบวิจัย ครั้งที่ 2) | 22 ก.ค. 2568 | ร่างกรอบวิจัยสถาบันที่ผ่านการพิจารณา |
| 1.3 | เสนอร่างกรอบวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | 13 ส.ค. 2568 | กรอบวิจัยสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย |
| 1.4 | ประกาศกรอบวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2569 | 20 ส.ค. 2568 | กรอบวิจัยสถาบันเผยแพร่ภายในผ่านช่องทางที่เหมาะสม |
| 2 | การรับข้อเสนอและคัดเลือกโครงการ |  |  |
| 2.1 | นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2569 | 20 ส.ค. – 3 ก.ย. 2568 | ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงาน/นักวิจัยตามกรอบ |
| 2.2 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2568 (พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ) | 9 ก.ย. 2568 | คัดเลือกโครงการวิจัยที่สอดคล้องและมีคุณภาพ |
| 2.3 | กองแผนงานแจ้งผลการพิจารณาโครงการ | 26 ก.ย. 2568 | ผู้วิจัยได้รับแจ้งผลและคำแนะนำสำหรับการปรับข้อเสนอ |
| 3 | การเตรียมดำเนินโครงการวิจัย |  |  |
| 3.1 | นักวิจัยจัดทำสัญญารับทุนวิจัยตามแบบฟอร์ม | 30 ก.ย. 2568 | สัญญารับทุนที่สมบูรณ์และลงนามถูกต้อง |
| 3.2 | นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | โครงการวิจัยดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 4 | การติดตามความก้าวหน้าโครงการ |  |  |
| 4.1 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2568 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1 | สิ้น ธ.ค. 2568 | รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1 จากนักวิจัย |
| 4.2 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 2 | สิ้น มี.ค. 2569 | ประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และให้ข้อเสนอแนะ |
| 4.3 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2569 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 3 | สิ้น มิ.ย. 2569 | ประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 3 และให้ข้อเสนอแนะ |
| 4.4 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2569 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 4 | สิ้น ก.ย. 2569 | สรุปภาพรวมการดำเนินงานก่อนสิ้นสุดโครงการ |
| 5 | การสรุปผลและประเมินโครงการ |  |  |
| 5.1 | นักวิจัยจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ | ภายใน 31 ต.ค. 2569 | ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ |
| 5.2 | กองแผนงานสรุปผล เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 5/2569 | พ.ย. 2569 | คณะกรรมการฯ ได้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง/ต่อยอด |
| 5.3 | เสนอสรุปผลโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../2569 | พ.ย. – ธ.ค. 2569 | มหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประโยชน์ |