## 1.วิจัยสถาบัน
กระบวนงาน : วิจัยสถาบัน
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | วิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2569
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | จำนวนโครงการวิจัยสถาบันที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยสถาบัน
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | คุณภาพ/การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับการจัดสรร
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสถาบันแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | ข้อเสนอโครงการที่จัดส่งมามีความซ้ำซ้อนในบางกรอบการวิจัย รวมถึงบางกรอบการวิจัยไม่มีผู้เสนอขอ
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ขยายระยะเวลาการจัดส่งข้อเสนอโครงการ และปรับปรุงกรอบการวิจัยสถาบันให้กระชับตามประเด็นนโยบายสำคัญของผู้บริหารและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | บุคลากรให้ความสนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการ
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | เผยแพร่ข้อมูลกรอบการวิจัยสถาบันและระยะเวลาการจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ทั่วถึง
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบ รูปแบบ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินงาน | 1. แผนการดำเนินวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2569 | - | มี.ค. 68 | มี.ค. 69 | มี.ค. 70
2. จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
3. ทบทวนปรับปรุง (ร่าง) กรอบการวิจัยสถาบัน ตามนโยบายสำคัญผู้บริหาร
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ปรับปรุงกรอบการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2569 และเปิดรับข้อเสนอโครงการ | 1. กรอบการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2569 | คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง /ส่วนงาน/หน่วยงาน และบุคลากรที่สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการ | เม.ย. 68 | เม.ย. 69 | เม.ย. 70
1.1 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (ประชุมครั้งที่ 1/2568) พิจารณาตามกระบวนการที่ 1 วางแผน
1.2 นำเสนอกรอบการวิจัยสถาบันต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1.3 แจ้งเวียนประกาศกรอบวิจัยสถาบัน ประจำปี 2568 และเปิดรับข้อเสนอโครงการ
|  | 2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน | 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ |  | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 69 | มิ.ย. 70
2.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
2.2 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (ประชุมครั้งที่ 2/2568) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเสนอโครงการฯ (ครั้งที่ 1)
2.2 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (ประชุมครั้งที่ 3/2568) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเสนอโครงการฯ (ครั้งที่ 2)
|  | 3. แจ้งผลการพิจารณาไปยังส่วนงาน และจัดทำสัญญารับทุนกับนักวิจัย |  |  | ส.ค. 68 | ส.ค. 69 | ส.ค. 70
C | 3 | ตรวจสอบ
|  | 1. จัดทำแบบรายงานการติดตาม และติดตามข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันรายไตรมาส | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบข้อเสนอโครงการวิจัย | ธ.ค.67,มี.ค. 68, มิ.ย 68, ก.ย.68 | ธ.ค.68,มี.ค. 69, มิ.ย 69, ก.ย.69 | ธ.ค.69,มี.ค. 70, มิ.ย 70, ก.ย.70
|  | 2. ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (ประชุมครั้งที่ 4-7/2568) รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการ |  |  | ม.ค. 68,เม.ย. 68, ก.ค.68, ต.ค.68 | ม.ค. 69,เม.ย. 69, ก.ค.69, ต.ค.69 | ม.ค. 70,เม.ย. 70, ก.ค.70, ต.ค.70
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง | คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง /ส่วนงาน/หน่วยงาน | พ.ย .68 | พ.ย .69 | พ.ย .70
2. นำผลการวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ / ปรับปรุงและพัฒนา

## 2.รายงานประจำปี
กระบวนงาน : การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | เล่มรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | ความถูกต้องของข้อมูลประกอบในเล่มรายงาน และการประสานขอข้อมูล
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ตรวจสอบ ประสานขอข้อมูลกับส่วนงาน รวมถึงกำหนดวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและระยะเวลาดึงข้อมูล
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | ระบบฐานข้อมูลที่มีความหลากหลาย
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | ความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน และนักพัฒนาระบบ
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบประเด็นสำคัญในรายงาน แหล่งที่มา และการได้มาซึ่งข้อมูล | 1. กรอบประเด็นสำคัญในรายงาน และแผนการดำเนินงาน | - | ต.ค. 67 | ต.ค. 68 | ต.ค. 69
2. กำหนดวิธีการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นตามกรอบประเด็นที่กำหนดจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย | 1. (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ส่วนงาน / หน่วยงาน | พ.ย. 67 | พ.ย. 68 | พ.ย. 69
2. ประสานขอข้อมูลจากส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีข้อมูลที่ส่วนกลางไม่มี)
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปี
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
1.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่างรายงาน
|  | 2. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) จำนวน 2ครั้ง | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | ผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน) | ธ.ค. 67 | ธ.ค. 68 | ธ.ค. 69
3. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
4. ออกแบบรูปเล่มรายงาน
5.ตรวจสอบรูปเล่มรายงานก่อนเข้าเล่มรายงาน
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน / มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การอ้างอิง การวิเคราะห์และการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ | ส่วนงาน / หน่วยงาน / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ม.ค. 68 | ม.ค. 69 | ม.ค. 70
2. เผยแพร่รายงานฉบับออนไลน์
3. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ /ปรับปรุงและพัฒนา

## 3ประสิทธิภาพการใช้ประดยชน์อาคาร
กระบวนงาน : การะประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
18 ต.ค.67
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร (อาคารนำร่อง) เทอม 1/2567 มีข้อมูลครบถ้วน
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความถูกต้องของข้อมูล และหน่วยงาน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร (อาคารนำร่อง) เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
สามารถรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ต่อคณะกรรมฯและส่วนงาน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 2 | GAP ของงานปี 67 | ข้อมูลฯในระบบ ยังมีข้อผิดพลาด/ซ้ำซ้อน รวมถึงผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | เพิ่มเติมคำถามในแบบสำรวจ เช่น ประเภททุน /รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูล
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | แนะนำและติดตามการกรอกข้อมูลฯ ให้เพิ่มมากขึ้น
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการเรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร | 1. แผนการดำเนินการ การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | พ.ค. 67 | พ.ค. 68 | พ.ค. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ปรับกระบวนการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร | 1. ร่างรายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | มิ.ย. 67 | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 69
1.1 ประสานงานผู้พัฒนาระบบ เพื่อเช็คข้อมูลและรูปแบบการเก็บข้อมูล
1.2 ประสานงานกับกองกายภาพฯ เพื่อขอความร่วมมือในประเมินศักยภาพภายในห้องเรียน รวมถึงการจัดวางผังห้องเรียน
1.2 จัด KM คณะทำงานฯ เพื่อแนะนำการกรอกข้อมูลรวมทั้งหารือปัญหาในการกรอกข้อมูล
|  | 3. ตรวจสอบความถูกต้อง |  |  | ก.ค. 67 | ก.ค. 68 | ก.ค. 69
3.1.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระบบฯ
3.2 ตรวจสอบสูตรการคำนวนในระบบฯ
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลในระบบ
3.4 ตรวจสอบการรายงานผลจากระบบ มาเป็น (Excel)
4. ร่างรายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร ( รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | รองฯ ที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน | ส.ค. 67 | ส.ค. 68 | ส.ค. 69
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. นำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ต่อคณะกรรมการฯ และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ก.ย. 67 | ก.ย. 68 | ก.ย. 69
2. นำผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ไปใช้ประโยชน์

## 4.ภาวะการมีงานทำ
กระบวนงาน : การสำรวจภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2566
18 ต.ค.67
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึษา 2566
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | ผู้ตอบแบบสำรวจฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล และการได้งานทำของบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ70
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | เก็บแบบสำรวจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ตามระยะเวลาที่กำหนด
จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | ข้อมูลของบัณฑิตในแบบสำรวจฯ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูล เช่น ปัจฉิมนิเทศ ให้กับบัณฑิตเห็นความสำคัญในการกรอกข้อมูล
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน ในการติดตามบัณฑิตเข้ากรอกข้อมูล
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | ติดตามการกรอกข้อมูลฯ
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำงานการสำรวภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 1. แผนการดำเนินการ การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | สป.อว./บัณฑิต / ส่วนงาน/หน่วยงาน/ผู้บริหาร | ธค. 67 | ธค. 68 | ธค. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ปรับแบบสำรวภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 1. ร่างเล่มรายงานแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | สป.อว./บัณฑิต / ส่วนงาน/หน่วยงาน/ผู้บริหาร |  | ม.ค. 68 | ม.ค. 69
|  | 2. ปรับแบบสำรวจฯตามที่ สป.อว. กำหนด |  |  |  | ก.พ. 68 | ก.พ. 69
2.1 ประสานงานผู้พัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแบบสำรวจฯ
|  | 3. ตรวจสอบความถูกต้อง |  |  |  | มี.ค. 68 | มี.ค. 69
3.1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำรวจฯ
3.2 ตรวจสอบสูตรการคำนวนในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลในระบบ
3.4 ตรวจสอบสูตรการคำนวนในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
3.4 ตรวจสอบการรายงานผลจากระบบ มาเป็น (Excel)
|  | 4. ร่างรายงานการสำรวจฯ |  |  |  | พ.ค 68 | พ.ค 69
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร ( รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | รองฯ ที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน |  | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 69
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง | สป.อว./บัณฑิต / ส่วนงาน/หน่วยงาน/ผู้บริหาร |  | มิ.ย 68 | มิ.ย 69
2. นำผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเชิงวิชาการ

## 5.ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กระบวนงาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2566
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ตามระยะเวลาที่กำหนด
จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | เก็บแบบสำรวจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ปรับวิธีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน รวมไปถึงผู้ใช้บัณฑิต
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | ปรับวิธีการสำรวจ/ติดตามแบบสำรวจ
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบและวิธีการดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | 1. แผนการดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | - | ธ.ค. 67 | ธ.ค. 68 | ธ.ค. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ปรับปรุง (ร่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | 1. (ร่าง) รายงานการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | ผู้ใช้บัณฑิต /ส่วนงาน / หน่วยงาน / ผู้บริหาร / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ธ.ค. 67 | ธ.ค. 68 | ธ.ค. 69
1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับแบบสำรวจฯ
|  | 1.2 นำเสนอ(ร่าง)แบบสำรวจฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง |  |  | มค.68
|  | - คณะกรรมการประกันคุณภาพ |  |  | มค.68
|  | - คณะกรรมการวิชาการ |  |  | มค.68
|  | 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บแบบสำรวจฯ |  |  | พย67-ม.ค. 68 | ม.ค. 69 | ม.ค. 70
|  | 2.1 ประชุมร่วมกับผู้พัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบการเก็บแบบสำรวจฯ |  |  | พย67-ม.ค. 68
|  | 2.2 ทดสอบความถูกต้องของระบบ |  |  | มค. 68
|  | 3. ทดลองระบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ |  |  | ม.ค. 68 | ม.ค. 69 | ม.ค. 70
|  | 3.1.ตรวจสอบแบบสำรวจฯ |  |  | ม.ค. 68
|  | 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ |  |  | ม.ค. 68
|  | 4. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจไปยังผู้ใช้บัณฑิต |  |  | ก.พ. 68 | ก.พ. 69 | ก.พ. 70
|  | 5. ติดตาม ตรวจสอบแบบสำรวจ |  |  | ก.พ. 68 - มี.ค.68 | ก.พ. 69 | ก.พ. 70
5.1 ความสมบูรณ์ของแบบสำรวจฯ ที่ได้รับการตอบกลับ
5.2 ร้อยละของการตอบกลับแบบสำรวจฯ
5.3 ตรวจสอบความถูกต้องการรายงานผลจากระบบของการสำรวจฯ
|  | 6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต |  |  | มี.ค. 68 | มี.ค. 69 | มี.ค. 70
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบความถูกต้อง (ร่าง) รายงานฯ ร่วมกับผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | รองฯ ที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน | เม.ย. 68 | เม.ย. 69 | เม.ย. 70
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ และส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในเชิงวิชาการ | ส่วนงาน / หน่วยงาน / ผู้บริหาร / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | พ.ค. 68 | พ.ค. 69 | พ.ค. 70
2. นำผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเชิงวิชาการ

## 6.บัณฑิตใหม่
กระบวนงาน : การสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึษา 2567
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึษา 2567
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | ผู้ตอบแบบสำรวจฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | เก็บแบบสำรวจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ตามระยะเวลาที่กำหนด
จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | เก็บแบบสำรวจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ปรับวิธีการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน รวมไปถึงบัณฑิตใหม่
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | ปรับวิธีการสำรวจ/ การติดตามติดตาม
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำงานและวิธีการดำเนินงาน การสำรวจความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | แผนการดำเนินการ การสำรวจความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ฯ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ต.ค. 67 | ต.ค. 68 | ต.ค. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงานการสำรวจความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ปรับปรุง (ร่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | (ร่าง) เล่มรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ส่วนงาน / หน่วยงาน / ผู้บริหาร / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ต.ค. 67 | ต.ค. 68 | ต.ค. 69
1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับแบบสำรวจฯ
1.2 นำเสนอ (ร่าง) แบบสำรวจฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
- คณะกรรมการวิชาการ
|  | 2. พัฒนาระบบการเก็บแบบสำรวจฯ |  |  | ต.ค.-พ.ย. 67 | ต.ค.-พ.ย. 68 | ต.ค.-พ.ย. 69
2.1 ประชุมร่วมกับผู้พัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบการเก็บแบบสำรวจฯ
|  | 3. ทดลองระบบ และตรวจสอบความถูกต้อง |  |  | ต.ค.-พ.ย. 67 | ต.ค.-พ.ย. 68 | ต.ค.-พ.ย. 69
3.1.ตรวจสอบแบบสำรวจฯ
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
|  | 4. แจ้งเวียนหนังสือหน่วยงาน / ส่วนงานให้บัณฑิตใหม่ เข้ามากรอกแบบสำรวจ พร้อมกับผูกระบบแบบสำรวจ ฯ ต่อจากต่อจากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต |  |  | พ.ย. 67 | พ.ย. 68 | พ.ย. 69
|  | 5. ติดตาม ตรวจสอบแบบสำรวจ |  |  | ธ.ค. 67 - มี.ค.68 | ธ.ค. 68 - มี.ค.69 | ธ.ค. 69 - มี.ค.70
5.1 ความสมบูรณ์ของแบบสำรวจฯ ที่บัณฑิตใหม่เข้ามากรอก
5.2 ร้อยละของการตอบแบบสำรวจ
5.3 ตรวจสอบความถูกต้องการรายงานผลจากระบบของการสำรวจฯ
|  | 6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร | ส่วนงาน/หน่วยงาน นำรายงานการวิเคราะห์ไปใช้ไประกอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
|  | 6.1 ดึงข้อมูลครั้งที่ 1 เพื่อให้หน่วยงาน / ส่วนงาน ประกอบการจัดทำประกันคุณภาพของหลักสูตร |  |  | เม.ย. 68 | เม.ย. 69 | เม.ย. 70
|  | 6.1 ดึงข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อให้หน่วยงาน / ส่วนงาน ประกอบการจัดทำประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย |  |  | พ.ค. 68 | พ.ค. 69 | พ.ค. 70
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร ( รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | รายงานฉบับสมบูรณ์ | รองฯ ที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 69 | มิ.ย. 70
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนงาน / หน่วยงาน / ผู้บริหาร / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ก.ย. 68 | ก.ย. 69 | ก.ย. 70
2. นำผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเชิงวิชาการ

## 7.นศ.ปีสุดท้าย
กระบวนงาน : การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึษา 2567
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึษา 2567
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | ผู้ตอบแบบสำรวจฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | เก็บแบบสำรวจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ตามระยะเวลาที่กำหนด
จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | เก็บแบบสำรวจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ปรับวิธีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน รวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | ปรับวิธีการสำรวจ/ การติดตามติดตาม
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำงานและวิธีการดำเนินงาน การสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | แผนการดำเนินการ การสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ฯ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ต.ค. 67 | ต.ค. 68 | ต.ค. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงานการสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ปรับปรุง (ร่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | (ร่าง) เล่มรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ส่วนงาน / หน่วยงาน / ผู้บริหาร / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ต.ค. 67 | ต.ค. 68 | ต.ค. 69
1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับแบบสำรวจฯ
1.2 นำเสนอ (ร่าง) แบบสำรวจฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
- คณะกรรมการวิชาการ
|  | 2. พัฒนาระบบการเก็บแบบสำรวจฯ |  |  | ต.ค.-พ.ย. 67 | ต.ค.-พ.ย. 68 | ต.ค.-พ.ย. 69
2.1 ประชุมร่วมกับผู้พัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบการเก็บแบบสำรวจฯ
|  | 3. ทดลองระบบ และตรวจสอบความถูกต้อง |  |  | ต.ค.-พ.ย. 67 | ต.ค.-พ.ย. 68 | ต.ค.-พ.ย. 69
3.1.ตรวจสอบแบบสำรวจฯ
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
|  | 4. แจ้งเวียนหนังสือหน่วยงาน / ส่วนงานให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้ามากรอกแบบสำรวจ พร้อมกับผูกระบบแบบสำรวจ ฯ ต่อจากต่อจากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต |  |  | พ.ย. 67 | พ.ย. 68 | พ.ย. 69
|  | 5. ติดตาม ตรวจสอบแบบสำรวจ |  |  | ธ.ค. 67 - มี.ค.68 | ธ.ค. 68 - มี.ค.69 | ธ.ค. 69 - มี.ค.70
5.1 ความสมบูรณ์ของแบบสำรวจฯ ที่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ามากรอก
5.2 ร้อยละของการตอบแบบสำรวจ
5.3 ตรวจสอบความถูกต้องการรายงานผลจากระบบของการสำรวจฯ
|  | 6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร | ส่วนงาน/หน่วยงาน นำรายงานการวิเคราะห์ไปใช้ไประกอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
|  | 6.1 ดึงข้อมูลครั้งที่ 1 เพื่อให้หน่วยงาน / ส่วนงาน ประกอบการจัดทำประกันคุณภาพของหลักสูตร |  |  | เม.ย. 68 | เม.ย. 69 | เม.ย. 70
|  | 6.1 ดึงข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อให้หน่วยงาน / ส่วนงาน ประกอบการจัดทำประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย |  |  | พ.ค. 68 | พ.ค. 69 | พ.ค. 70
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร ( รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | รายงานฉบับสมบูรณ์ | รองฯ ที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 69 | มิ.ย. 70
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนงาน / หน่วยงาน / ผู้บริหาร / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ก.ย. 68 | ก.ย. 69 | ก.ย. 70
2. นำผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเชิงวิชาการ

## 8.นักศึกษาใหม่
กระบวนงาน : การสำรวจนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568
18 ต.ค.67
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานผลการสำรวจนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึษา 2568
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | ผู้ตอบแบบสำรวจฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | เก็บแบบสำรวจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ตามระยะเวลาที่กำหนด
จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | เพิ่มเติมคำถามในแบบสำรวจ เช่น ประเภททุน /รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูล
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | ติดตามการกรอกข้อมูลฯ ให้เพิ่มมากขึ้น
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำงานรายงานการวิเคราะหืนักศึกษาใหม่ | 1. แผนการดำเนินการ รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | มิ.ย. 67 | ส.ค. 68 | ส.ค. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงานรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ปรับแบบสำรวภารวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ | 1. ร่างเล่มรายงาการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ก.ค. 67 | ก.ค. 68 | ก.ค. 69
2. ปรับแบบสำรวจให้ครอบคลุมข้อคำถามสำหรับการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่
2.1 ประสานงานผู้พัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแบบสำรวจฯ
|  | 3. ตรวจสอบความถูกต้อง |  |  | ส.ค. 67 | ส.ค. 68 | ส.ค. 69
3.1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำรวจฯ
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลในระบบ
3.3 ตรวจสอบการรายงานผลจากระบบ มาเป็น (Excel)
|  | 4. ร่างรายงานการสำรวจฯ |  |  | ก.ย. 67 | ก.ย. 68 | ก.ย. 69
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร ( รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ต.ค. 67 | ต.ค. 68 | ต.ค. 69
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนงาน/หน่วยงาน | พ.ย. 67 | พ.ย. 68 | พ.ย. 69
2. นำผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเชิงวิชาการ

## 9.FTes
กระบวนงาน : รายงานสรุปสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ (Ftes) ปีการศึกษา 2568
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | รายงานสรุปสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ (Ftes) ปีการศึกษา 2568
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | รายงานการวิเคราะห์แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Ftes
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และหน่วยงาน/ส่วนงาน ต่างๆ
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบ ลดขั้นตอนการทำงานของส่วนงาน/ หน่วยงาน ลง
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | จัดทำระบบให้มีความถูกต้อง แม่นยำ หน่วยงาน/ส่วนงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 79
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำงาน รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ | กรอบการดำเนินการ รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | มิ.ย. 67 | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงาน รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ลงข้อมูลสูตรการคำนวณ ftes ในระบบ | (ร่าง) รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | มิ.ย.67 พ.ย.67 | มิ.ย.68 พ.ย.68 | มิ.ย.69 พ.ย.69
|  | 1.1 ประสานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการขอข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา |  |  | มิ.ย.67 พ.ย.67 | มิ.ย.68 พ.ย.68 | มิ.ย.69 พ.ย.69
|  | 1.2 ประสานกองบุคคลขอจัดทำข้อมูลจำนวนอาจารย์ |  |  | มิ.ย.67 พ.ย.67 | มิ.ย.68 พ.ย.68 | มิ.ย.69 พ.ย.69
|  | 2. ประมวลผลข้อมูลในระบบการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ |  |  | ก.ค.67 | ก.ค.68 | ก.ค.69
|  | 3. ทดลองระบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ |  |  | ก.ค. 67 | ก.ค. 68 | ก.ค. 68
|  | 3.1.ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณตามสูตรที่กำหนด |  |  | ก.ค. 67 | ก.ค. 68 | ก.ค. 68
|  | 3.2 ตรวจสอบการรายงานผลจากระบบฯ |  |  | ก.ค. 67 | ก.ค. 68 | ก.ค. 68
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้อง
|  | 1. แจ้งเวียงหน่วยงาน/ส่วนงาน ที่มีการเรียนการสอน เช็คความถูกต้องของหลักสูตร รายวิชา จำนวนอาจารย์ผู้สอน | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ส.ค. 67 | ส.ค. 68 | ส.ค. 69
|  | 2. ปรับปรุงข้อมูลรายงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน/ ส่วนงาน |  |  | ส.ค. 67 | ส.ค.68 | ส.ค. 69
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนงาน/หน่วยงาน, ผู้บริหาร | ก..ย.67 | ก.ย. 68 | ก.ย.69
2. นำผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเชิงวิชาการ

## 10.จดหมายข่าว
กระบวนงาน : จดหมายข่าวสารงานวิจัยสถาบัน
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | จดหมายข่าวสารงานวิจัยสถาบัน
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | จดหมายข่าวสารงานวิจัยสถาบันรายไตรมาส
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | จดหมายข่าวที่มีการเผยแพร่ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | ช่องทางการสื่อสารข้อมูลงานวิจัยสถาบันมีความกระจัดกระจาย
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน กระชับ และมีความน่าเชื่อถือ
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน กระชับ และมีความน่าเชื่อถือ เผยแพร่ในรูปแบบจดหมายข่าวผ่านระบบออนไลน์
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำงาน รูปแบบ และประเด็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ในจดหมายข่าว | 1. แผนการดำเนินการจดหมายข่าวสารงานวิจัยสถาบัน | - | พ.ย. 67 | พ.ย. 67 | พ.ย. 67
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. สืบค้นข้อมูล | 1. ร่างจดหมายข่าวสารงานวิจัยสถาบัน | - | พ.ย. 67 ก.พ. 68 พ.ค. 68 ส.ค. 68 | พ.ย. 68 ก.พ. 69 พ.ค. 69 ส.ค. 69 | พ.ย. 69 ก.พ. 70 พ.ค. 70 ส.ค. 70
- ฐานข้อมูล เว็บไซต์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- รายงานผลการวิเคราะห์ / รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของงานวิจัยสถาบัน / กองแผนงาน
2. วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลสำคัญ ให้มีความกระชับ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3. จัดทำ (ร่าง) จดหมายข่าวสารงานวิจัยสถาบัน รายไตรมาส
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน | ธ.ค. 67 มี.ค 68 มิ.ย. 68 ก.ย. 68 | ธ.ค. 68 มี.ค 69 มิ.ย. 69 ก.ย. 69 | ธ.ค. 69 มี.ค 70 มิ.ย. 70 ก.ย. 70
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน รับทราบข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ | ผู้บริหาร/ส่วนงาน/หน่วยงาน | ธ.ค. 67 มี.ค 68 มิ.ย. 68 ก.ย. 68 | ธ.ค. 68 มี.ค 69 มิ.ย. 69 ก.ย. 69 | ธ.ค. 69 มี.ค 70 มิ.ย. 70 ก.ย. 70
2. นำผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเชิงวิชาการ

## 11.แผ่นพับสารสนเทศ
กระบวนงาน : แผ่นพับสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567
18 ต.ค.67
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | แผ่นพับสารสนเทศ ปีการศึษา 2567
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | แผ่นพับสารสนเทศที่สามารถสื่อ/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | แผ่นพับสารสนเทศเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร
จัดทำแผ่นพับสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | แผ่นพับสารสนเทศ....
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | เพิ่มเติมคำถามในแบบสำรวจ เช่น ประเภททุน /รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ญาติบัณฑิต / และผู้มาร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | เพิ่มช่องทางทางเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัย
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำแผ่นพับสารสนเทศ | 1. แผนการดำเนินการ การจัดทำแผ่นพับสารสนเทศ | บัณฑิต / ผู้ปกครองบัณฑิต /ส่วนงาน/หน่วยงาน/ผู้บริหาร | พ.ย. 67 | พ.ย. 68 | พ.ย. 69
2. กำหนดระยะเวลา การจัดทำแผ่นพับสารสนเทศ
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. ออกแบบแผ่นพับสารสนเทศ | 1. ร่างแผ่นพับสารสนเทศ | บัณฑิต / ผู้ปกครองบัณฑิต /ส่วนงาน/หน่วยงาน/ผู้บริหาร | ธ.ค. 67 | ธ.ค. 68 | ธ.ค. 69
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผ่นพับสารสนเทศให้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อ
|  | 3. ตรวจสอบความถูกต้อง |  |  | ธ.ค. 67 | ธ.ค. 68 | ธ.ค. 69
3.1.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผ่นพับสารสนเทศ
3.2 ตรวจสอบความสวยงามของแผ่นพับสารสนเทศ
4. ร่างแผ่นพับสารสนเทศ
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายแผ่นพับสารสนเทศ ( รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. แผ่นพับสารสนเทศฉบับสมบูรณ์ | รองฯ ที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน | ม.ค. 67 | ม.ค. 68 | ม.ค. 69
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่แผ่นพับสารสนเทศบับสมบูรณ์ ให้กับผู้ปกครอง/ผู้ร่วมงานรับปริญญาฯ/ส่วนงาน/หน่วยงาน/เวปไซด์กองแผนงาน | 1. ผู้บริหาร/ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำแผ่นพับแจกให้กับผู้มาร่วมงานรับปริญญาบัตร | บัณฑิต / ผู้ปกครองบัณฑิต /ส่วนงาน/หน่วยงาน/ผู้บริหาร | ม.ค. 67 | ม.ค. 68 | ม.ค. 69
2. ส่งแผ่นพับสารสนเทศให้งานแนะแนว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

## 12.ผู้มีส่วนได้เสีย
กระบวนงาน : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | รายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | รายงานการวิเคราะห์แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | กรอบและวิธีการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลที่เคยสำรวจเป็นลักษณะกระจัดกระจายแยกส่วน
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการให้มีความชัดเจน โดยเลือกประเด็นนำร่องที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ก่อน
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | ฐานข้อมูลและการเก็บแบบสำรวจที่ได้ดำเนินการแล้วมีความหลากหลาย
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | คัดเลือกข้อมูล/ฐานข้อมูลที่มีการสำรวจแล้วมาวิเคราะห์นำร่องในเบื้องต้นก่อน
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. ทบทวนกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน | 1. กรอบแนวทางและแผนการดำเนินการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย | - | ธ.ค. 67 | ธ.ค. 68 | ธ.ค. 69
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงาน
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. สำรวจพันธกิจปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต เพื่อวิเคราะห์หาผลผลิตและบริการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต | 1. (ร่าง) รายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย | ผู้มีส่วนได้เสียตามประเด็นการวิเคราะห์ | ม.ค. 68 | ม.ค. 69 | ม.ค. 70
2. ระบุและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่มีผลกระทบในเชิงบวก/เชิงลบ ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่มีผลกระทบในเชิงบวก/เชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร/หน่วยงาน โดยวิเคราะห์จาก พันธกิจปัจจุบัน-อนาคต
3. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม/บทบาทหรือความสัมพันธ์ต่อมหาวิทยาลัย และความคาดหวัง
4. จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญและกลุ่มรอง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทางตรง-ทางอ้อม
5. ประเมินระดับความสำคัญของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
6. จัดทำ (ร่าง) รายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน | ก.ย. 68 | ก.ย. 69 | ก.ย. 70
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง | ผู้บริหาร/ส่วนงาน/หน่วยงาน | ต.ค. 68 | ต.ค. 69 | ต.ค. 70
2. นำผลการวิเคราะห์ฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ

## 13.GUR
กระบวนงาน : Good University Report (GUR) รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | Good University Report (GUR) รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | เล่มรายงานรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67 | ความถูกต้องของข้อมูลประกอบในเล่มรายงาน และการประสานขอข้อมูล
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | ตรวจสอบ ประสานขอข้อมูลกับส่วนงาน รวมถึงกำหนดวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและระยะเวลาดึงข้อมูล
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | ระบบฐานข้อมูลที่มีความหลากหลาย
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | ความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน และนักพัฒนาระบบ
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบประเด็นสำคัญในรายงาน แหล่งที่มา และการได้มาซึ่งข้อมูล | 1. กรอบประเด็นสำคัญในรายงาน และแผนการดำเนินงาน | - | ธ.ค. 67 | ธ.ค. 68 | ธ.ค. 69
2. กำหนดวิธีการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นตามกรอบประเด็นที่กำหนดจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย | 1. (ร่าง) กิจการมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ส่วนงาน / หน่วยงาน | ม.ค. 68 | ม.ค. 69 | ม.ค. 70
2. ประสานขอข้อมูลจากส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีข้อมูลที่ส่วนกลางไม่มี)
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ (ร่าง) รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | ผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน) | ก.พ. 68 | ก.พ. 69 | ก.พ. 70
2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ
3. ออกแบบรูปเล่มรายงาน
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการและส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน / มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การอ้างอิง การวิเคราะห์และการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ | ส่วนงาน / หน่วยงาน / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | มี.ค. 68 | มี.ค. 69 | มี.ค. 70
2. เผยแพร่รายงานฉบับออนไลน์
3. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ /ปรับปรุงและพัฒนา

## 14ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
กระบวนงาน : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน
18 ต.ค.67
| 1 | ผลผลิตหลักของงาน | ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน
|  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล
|  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา | ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน ปีการศึกษา 2568 เผยแพร่ตามระยะเวลาที่กำหนด
| 2 | GAP ของงานปี 67
| 3 | แนวทางพัฒนา ตาม GAP | จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
| 4 | จุดแข็ง และโอกาสที่พบจาก งานปี 67 และปี 68 เป็นต้นไป | มีความร่วมมือระหว่างส่วนงาน/หน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูล
| 5 | แนวทางพัฒนา ตาม จุดแข็ง และโอกาส | จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
|  | กิจกรรม / กิจกรรมย่อย | ผลผลิตระดับกิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ผู้รับบริการ | ปี 68 | ปี 69 | ปี 70
P | 1 | วางแผน
|  | 1. กำหนดกรอบการทำงาน ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน | 1. แผนการดำเนินการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ม.ค. 68 | ม.ค. 69 | ม.ค. 70
2. กำหนดระยะเวลาในการทำงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน
D | 2 | ดำเนินการ
|  | 1. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน | 1. เล่มรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ม.ค. 68 | ม.ค. 69 | ม.ค. 70
|  | 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล |  |  | ก.พ. 68 | ก.พ. 69 | ก.พ. 70
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ (ร่าง)ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน
C | 3 | ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
|  | 1. ตรวจสอบร่างรายงานร่วมกับผู้บริหาร ( รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.) | 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ | ผู้บริหาร (รองฯที่รับผิดชอบ/ผอ.กองแผนงาน) | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 69 | มิ.ย. 70
|  | 2. ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ |  |  | ส.ค 68 | ส.ค 69 | ส.ค 70
A | 4 | นำผลไปใช้ประโยชน์/ปรับปรุงพัฒนา
|  | 1. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ บนเวปไซด์กองแผนงาน /ให้กับส่วนงาน/หน่วยงาน | 1. ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ | ส่วนงาน/หน่วยงาน | ก.ย. 68 | ก.ย. 69 | ก.ย. 70